Projekts

(Ministru kabineta

2023. gada ___._________

rīkojums Nr.__)

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam

īstenošanas plāns 2024.-2027.gadam

Rīga, 2023

Satura rādītājs

Izmantoto saīsinājumu saraksts	3

I. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam

īstenošanas plāna 2024.-2027.gadam kopsavilkums	5

II. Situācijas raksturojums	10

III. Rīcības virzieni un pasākumi mērķa sasniegšanai	14

1.Rīcības virziens: Attīstība un drošumspēja	14

2.Rīcības virziens: Resursi un ilgtspēja	25

3.Rīcības virziens: Sabiedrības līdzdalība un atbildība	37

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu	46

1. Kopsavilkums par Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu	46

2. Detalizēts aprēķins Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildus finansējumam	70

Izmantoto saīsinājumu saraksts

| AiM | Aizsardzības ministrija |
| --- | --- |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESIF | Eiropas Strukturālie un investīciju fondi |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KISC | Kultūras informācijas sistēmu centrs |
| KM | Kultūras ministrija |
| LĢIA | Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra |
| LiepU | Liepājas Universitāte |
| LM | Labklājības ministrija |
| LNB | Latvijas Nacionālā bibliotēka |
| LNS | Latvijas Nedzirdīgo savienība |
| LNTP | Latvijas Nacionālais Terminoloģijas Portāls |
| LU | Latvijas Universitāte |
| LU HZF | Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte |
| LU LaVI LULiFMI | Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts |
| LU LI | Latvijas Universitātes Lībiešu institūts |
| LU MII | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts |
| LVA | Latviešu valodas aģentūra |
| LZA TK | Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija |
| LZP | Latvijas Zinātnes padome |
| MK | Ministru kabinets |
| NAP | Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| RTA | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija |
| SIF | Sabiedrības integrācijas fonds |
| SM | Satiksmes ministrija |
| TM | Tieslietu ministrija |
| UNGEGN | Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (The United Nations Group of Experts on Geographical Names) |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VDI | Valsts darba inspekcija |
| VISC | Valsts izglītības satura centrs |
| VK | Valsts kanceleja |
| VPP | Valsts pētījumu programma |
| VVA | Vieglās valodas aģentūra |
| VVC | Valsts valodas centrs I. Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāna 2024.-2027.gadam kopsavilkums |

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.– 2027.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) virsmērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā. Atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajam, kuru pirms 25 gadiem Saeima pieņēma ar pārliecinošu balsu vairākumu 1999. gada 9. decembrī, minētais mērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu.

Pamatnostādnēs valsts valodas politikas rezultāti ir plānoti trīs rīcības virzienos:

| VIRZIENI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA | RESURSI un ILGTSPĒJA | SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA |
| POLITIKAS REZULTĀTI |  |  |
| Pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā | Latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība | Latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās |
| 14 UZDEVUMI |  |  |
| Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai – jaunu pētnieku grupu izveide latviešu valodniecībai svarīgās nozarēs. | Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi, t.sk. modernizējot filoloģijas un starpnozaru studiju programmas. | Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi. |
| Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu. | Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību. | Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. |
| Attīstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu. | Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu. | Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā. |
| Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā. | Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai. | Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību. |
| Veicināt lībiešu valodas vitalitāti. |  | Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā. |

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam īstenošanas virzieni, plānotie politikas rezultāti, tiem pakārtotie uzdevumi.

Šobrīd valodas politikā un ar to saistītajās jomās iezīmējas virkne risināmo jautājumu:

- latviešu valodas – modernas valodas – tālāka attīstība;

- sistēmiska un konsekventa valsts valodas politikas ievērošana visās sabiedrības darbības un valodas lietojuma jomās (t. sk. pakalpojumu sfērā, sociālajā u. c. jomās), arī uzņēmumos darba vidē un saziņā ar klientiem, tostarp tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos;

- novēršama Latvijas iedzīvotāju diskriminācija darba tirgū, ja tie nepārvalda krievu valodu (darba devēju prasība darbiniekiem prast krievu valodu nav saistīta ar reālo valodas situāciju kopumā un nav attaisnojama), kas īpaši būtiski jauniešu, diasporas pārstāvju un reemigrantu iespējām integrēties darba vidē;

- nodrošināma latviešu valodas pilnvērtīga apguve skolā;

- latviešu valodas apguves kursu piedāvājuma sistēmas pieaugušajiem uzlabošana, nodrošinot koordinētu, izsekojamu un pēctecīgu valsts valodas apguvi mūžizglītībā;

- latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu regulāra tālākizglītošana un kvalitātes prasību izstrāde un ieviešana;

- nodrošināms latviešu valodas apguves metodikas un mācīšanas atbalsts diasporā;

- sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi pozitīvas lingvistiskās attieksmes un pārliecības par latviešu valodas vērtību stiprināšanai, pozitīvu valodas lietojuma ieradumu veidošanai.

Latviešu valodas apguves piedāvājums pieaugušajiem ir daļa no sabiedrības saliedētības un valsts valodas politikas horizontālajiem pasākumiem, kas tiek nodrošināta Kultūras ministrijas (KM), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības ministrijas (LM) un tās institūciju savstarpējā sadarbībā. Īpaši jādomā par valsts valodas apguves piedāvājumu un iespējām tiem iebraucējiem, kas Latvijā ieceļo no trešajām valstīm. No visiem imigrantiem, kas ierodas Latvijā, jauniebraucēju īpatsvars no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kopš 2011. gada ir pieaudzis no 14,3 % līdz 33,6 % 2021. gadā. Kontekstā ar jauniebraucēju statistiskajiem rādītājiem valsts valodas apguves nodrošinājums var kļūt kritiski būtisks valsts drošībai.

Vienota, saliedēta sabiedrība ir drošas, izglītotas un attīstīties spējīgas valsts pamats, valoda ir nozīmīga integrācijas politikas un vienotas skolas daļa. 2022. gada 29. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, uzsākot pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Latviska, vienota un iekļaujoša skola – pāreja uz izglītību valsts valodā iezīmē vienu no svarīgākajā pārmaiņām, kas skar skolēnus un pedagogus turpmākajos trīs mācību gados. Saskaņā ar grozījumiem likumos no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9. klases. Vienota skola latviešu valodā ir stratēģisks un valsts ilgtermiņa drošības jautājums.

Sekmīgai latviešu valodas ieviešanai mazākumtautību skolēniem un pedagogiem nodrošināti daudzveidīgi atbalsta pasākumi. Lai palīdzētu stiprināt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes, skolēniem vasaras un rudens brīvlaikā piedāvāta iespēja piedalīties nometnēs, nodrošināti pedagogu palīgi mācību stundās, logopēdi, kā arī skolotāji pagarinātās dienas grupās. Skolotājiem pieejami gan latviešu valodas pilnveides, gan metodikas kursi, mentoru atbalsts, jauni mācību un metodiskie materiāli.

Viens no svarīgiem pasākumiem latviešu valodas vides noturībai izglītībā ir latviešu valodas speciālistu sagatavošana. Talantīgu studentu piesaiste skolotāju programmām veicina skolotāju profesijas prestiža celšanu, savukārt jaunās, darba vidē balstītās skolotāju programmas sagatavos mūsdienīgus valodu mācīšanas speciālistus, kuri ieguvuši zināšanas, kā mācīt latviešu kā dzimto valodu, latviešu kā otro valodu, latviešu kā svešvalodu vai kā etniskā mantojuma valodu. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt iespēju skolotāju programmas apgūt tālmācībā, lai tajās varētu izglītoties arī, piemēram, diasporas pārstāvji.

Līdz 2018. gadam, kad Saeimā tika izstrādāts un pieņemts Diasporas likuma projekts, Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja diasporas  politikas pasākumus gan kā valodas politikas, gan arī kā integrācijas un migrācijas politikas pasākumu daļu, identificējot finansējumu un īstenotājus diasporas atbalstam. Līdz ar “Plāna darbam ar diasporu 2021.–2023.gadam” (Diasporas plāns 2021) apstiprināšanu Ministru kabinetā  diasporas atbalstam ir stratēģiskais un finansiālais ietvars, kurš balstīts Diasporas likumā. Tādējādi kopš 2021. gada diasporas politika ir atsevišķa politikas joma, kuru īsteno arī par valodas politiku atbildīgās institūcijas – Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Latviešu valodas aģentūra, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros saskaņā ar Diasporas plāna 2021 pasākumiem, ietverot arī reemigrācijas atbalsta pasākumus kā diasporas politikas daļu.

Sabiedrības lingvistisko uzskatu, attieksmes un uzvedības nostiprināšana ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem valodas politikā. Tam pamatā ir latviešu valodas kā oficiālās valodas simboliskās vērtības un valodas funkciju izpratne daudzvalodīgajā realitātē. Tas panākams, attīstot latviešu valodu kā modernas sabiedrības valodu, veidojot vienotu skolu, kā arī atbalstot vēsturiskā latviešu valodas paveida – latgaliešu rakstu valodas – un Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – valodas attīstību un veicinot latviešu valodas prasmes pilnveides nepieciešamību diasporā.

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam īstenošanas plāns 2024.-2027. gadam (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes), kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildei turpmākajos četros gados.

Plāna mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

Atbilstoši Valsts valodas likumā norādītajam minētais virsmērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu.

Lai īstenotu valodas politikas attīstības virsmērķi, uzdevumus un pasākumus trijos savstarpēji saistītos valsts valodas politikas rīcības virzienos, ir izvirzīti trīs apakšmērķi: (1) valsts valodas drošumspēja un ilgtspējīga attīstība; (2) latviešu valodas vides paplašināšana un valodas resursu ilgtspēja; (3) sabiedrības līdzdalība un atbildība valsts valodas noturībā.

Valsts valodas politikas attīstības virzieni noteikti, balstoties uz:

1) Latvijas Republikas Satversmi un Valsts valodas likumu;

2) valsts attīstības redzējumu un prioritātēm, kas norādītas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam;

3) 2021. gada 26. aprīļa Valsts prezidenta paziņojumā Nr. 8 “Par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanu” minēto informāciju;

4) esošās situācijas analīzi par valodas politikā būtiskākajiem risināmajiem problēmjautājumiem.

Valsts valodas politikas rīcības virzieni Plānā tiks īstenoti 14 uzdevumos un 61 pasākumā, kam noteikti šādi sasniedzamie rezultāti: (1) pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā; (2) latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība; (3) latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās.

Plānā iekļautie pasākumi ir formulēti, ievērojot valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka valsts valodas politikas virzību.

Plānā izvirzītie mērķi atspoguļo integrētu skatījumu uz galvenajām valodas politikas attīstības prioritātēm 2024.–2027. gadā. Virkne ar valsts valodas politiku saistītie un papildinošie pasākumi iekļauti citu nozaru un ministriju veidotajās pamatnostādnēs un plānos (skat. Plāna otro nodaļu "Situācijas raksturojums").

Plānu ir izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Izstrādē piedalījušās atbildīgās ministrijas (Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija), ministriju padotības un citas iestādes (Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas centrs), universitātes un augstskolas (Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), kā arī universitāšu pakļautībā esošie zinātniskie centri (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts). Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Plāna sagatavošanā iesaistītas nevalstiskās organizācijas un sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, izsludinot Plāna projekta publisko apspriešanu.

II. Situācijas raksturojums

Jautājumi, kas skar latviešu valodu, vienlaikus ietekmē Latvijas valsts konstitucionālos pamatus. Satversmes kodolā noteikts pienākums ne vien tiesiski nodrošināt latviešu valodai valsts valodas statusu (Satversmes 4. pants), bet arī ar valsts rīcībā esošajiem tiesiskiem līdzekļiem gādāt par to, lai latviešu valoda pildītu valsts valodas funkciju, tas ir, būtu par sabiedrības kopējo saziņas un demokrātiskās līdzdalības valodu. Satversmes kodolā ietilpst arī pienākums stiprināt visu latviešu nācijai piederīgo un Latvijas pilsoņu saiknes ar savu valsti, kā arī gādāt par to, lai naturalizācija būtu savietojama ar Latvijas tautas kontinuitāti un identitāti un pilsonību iegūtu personas, kuras ir pietiekamā mērā integrējušās Latvijas sabiedrībā. Iedzīvotāju, pastāvīgo iedzīvotāju un jauniebraucēju (imigrantu) nepietiekama valsts valodas prasme (vai neprasme) negatīvi ietekmē spēju sazināties un uztvert informāciju valsts valodā, tas krīzes situācijās ietekmē valdības spēju efektīvi sazināties ar sabiedrību.

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam iepriekšējā periodā (2022–2023) īstenoti vairāki kardināli būtiski pasākumi latviešu valodas statusa un tam atbilstošu valsts valodas pozīciju nostiprināšanai. Nozīmīgākais – vienotas izglītības sistēmas valsts valodā nostiprināšana normatīvajos aktos un pāreja uz vienotu skolu visos izglītības posmos (Grozījumi Izglītības likumā, 29.09.2022.). Tā nodrošināšanai un pārejas veiksmīgai īstenošanai papildus tiek piedāvāts gan metodiskais, gan praktiskais atbalsts pedagogiem un citiem iesaistītajiem. Tas ir plašākas ietekmes pasākums, kas nākotnē nodrošinās sabiedrības vienotību, valsts drošību un demokrātiskas sabiedrības pilnvērtīgu funkcionēšanu, garantējot visiem valsts iedzīvotājiem vienādas iespējas uz personīgo attīstību un iesaisti sabiedrības dzīvē.

Tajā pašā laikā līdzās pieaugošajiem imigrācijas dažādības rādītājiem notikušas spēcīgas globālas pārmaiņas. Vispirms jau Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir licis pasaulei strauji reaģēt un sniegt atbalstu cilvēkiem no Ukrainas, t. sk. nodrošināt kara bēgļiem latviešu valodas apguves un integrācijas iespējas. Valodai ir racionāla nozīme kopīgās vērtībās balstītas sabiedrības pastāvēšanā, tas īpaši spilgti redzams esošajā situācijā, kad aktualizējusies valodas kā instrumenta izmantošana kādas tautas iznīcināšanas centienos (sk. Lingvocīdam STOP, https://valoda.lv/valsts-valoda/valodas-situacija-ukraina/).

Valodu konkurence pasaulē apliecina nepieciešamību stiprināt latviešu valodas pozīcijas, tostarp digitālajā pasaulē, un veicināt sabiedrības izpratni par šiem procesiem un par lingvistiskās pašapziņas lomu valodu pilnvērtīgā funkcionēšanā. Augstu novērtējot un ar pašcieņu izturoties pret Latvijas galveno bagātību – latviešu valodu un tās paveidiem, t. sk. otru latviešu valodas rakstu tradīciju – latgaliešu rakstu valodu –, latviešu zīmju valodu un Latvijas otras autohtonās pamattautas – lībiešu – valodu, latviešu valoda var pastāvēt valodu konkurences pasaulē, kur vispārējās tendences neveicina valodu daudzveidības saglabāšanos. Valoda ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī būtisks kopienu vienojošs elements – Latvijā un diasporā, un tā atspoguļo kopīgo identitāti, vēsturi un kultūras vērtības, kas ir lingvistiskās pašapziņas pamatā.

Oficiālās valodas pastāvēšana un attīstība un valsts valodas politikas principu ievērošana ir valsts drošības komponenti. Līdz šim sasniegtais ir bijis pamatā spējai reaģēt uz straujām pārmaiņām un secīgi īstenot pasākumus valsts valodas statusa stiprināšanā, bet vienlaikus izgaismojami problemātiskie valodas politikas īstenošanas aspekti un faktori – kas ir pamats valsts valodas politikas īstenošanas nākamā rīcības perioda darba uzdevumu un pasākumu noteikšanai.

Valodas dzīvotspējas būtisks rādītājs ir etnodemogrāfiskā situācija. Kopējās migrācijas tendences (CSP dati) liecina, ka iedzīvotāju skaits valstī joprojām samazinās gan mirstības, gan emigrācijas rezultātā. Tomēr pēdējos gados emigrācijai ir tendence mazināties, savukārt imigrācija pieaug (ietverot reemigrāciju). Starptautisko politisko un globalizācijas procesu ietekmē mainās imigrantu struktūra un imigrācija kļūst aizvien daudzveidīgāka (resp., imigrantu pārstāvēto valodu, kultūru, izcelsmes valstu dažādība kļūst lielāka). No visiem imigrantiem to jauniebraucēju īpatsvars, kas ierodas no NVS valstīm un citām ne ES-27 piederīgajām valstīm, kopš 2011. gada 14,3 % ir pieaudzis līdz 33,6 % 2021. gadā. Pieaugusi imigrantu dažādība: palielinājies ne tikai ukraiņu īpatsvars, bet arī, piemēram, uzbeku, indiešu u. c. tautību pārstāvju skaits, kas nozīmē turpmāka latviešu valodas apguves nodrošinājuma nepieciešamību, aktualizējot latviešu valodas kā svešvalodas apguvi. Arī pēc Latvijas sabiedrības domām, latviešu valodas prasme ir būtiska sabiedrības saliedētības nodrošināšanā, tā ir nepieciešama, lai persona spētu iekļauties sabiedrībā. Valsts valodas prasme garantē visiem valsts iedzīvotājiem brīvu pieeju informācijai, pozitīvi ietekmē ikdienas saziņu un integrāciju, kā arī stiprina valsts drošību, piedāvājot vienotu informatīvo telpu.

Joprojām pastāvīgo iedzīvotāju grupā ir neliela daļa to iedzīvotāju, kuru valsts valodas prasme nav pietiekama pilnvērtīgai saziņai. Pēc 2019. gadā veiktās sociolingvistiskās aptaujas datiem (Valodas situācija Latvijā, 2020), pašvērtējumā latviešu valodas prasme nepietiekama visos valodas lietojuma gadījumos ir 6,4 % mazākumtautību pārstāvju, bet īpaši vecākiem cilvēkiem no 55 līdz 75 gadiem – 10 % (no 18 līdz 34 gadiem – tikai 4,1 %). Mazākumtautību grupā īpaši būtiski ir pievērst uzmanību nepilsoņu un jauno imigrantu  mērķgrupām – 10 % iedzīvotāju bez LR pilsonības norādījuši, ka latviešu valodu neprot, 16 % šo iedzīvotāju norādījuši, ka prot latviešu valodu ļoti vāji; 7,5 % to mazākumtautību pārstāvju, kuri nav ne latvieši, ne krievi, resp., daļa no tiem arī jaunie imigranti, norādījuši, ka neprot latviešu valodu, un 9,5 % šo iedzīvotāju prot valodu ļoti vāji.

Latviešu valodas apguvē un valodas prasmju rādītāju analīzē papildus jāņem vērā reģionālais aspekts. Zemāka valsts valodas prasme ir Latgalē – šeit ir vismazāk to respondentu (dzimtā nav latviešu valoda), kuri prot latviešu valodu ļoti labi un labi (30 %). Turklāt vairāk nekā pusei iedzīvotāju šajā reģionā latviešu valoda nav dzimtā valoda, kas ietekmē valodas lietojumu un nosaka lingvistiskās vides īpatnības.

Etnodemogrāfijas tendences izvirza nepieciešamību attīstīt latviešu valodas apguves sistēmu pieaugušajiem (sākot ar mācību un metodisko materiālu izstrādi, dažādu mācību iespēju piedāvājuma paplašināšanu, pedagogu sagatavošanu, situācijas monitoringu u. tml.).

Šobrīd aktuāla ir nepieciešamība regulāri vākt datus par Latvijas iedzīvotāju dzimto valodu un latviešu valodas prasmi valodas situācijas objektīvai izvērtēšanai. Tā kā tautskaite tiek veikta, izmantojot dažādu valsts reģistru datus, aktuāla problēma ir – kā regulāri un no visiem valsts iedzīvotājiem iegūt un apkopot informāciju par valodas/valodu prasmēm. Pašlaik CSP valodas jautājumus ir iekļāvusi divos regulāri veicamos apsekojumos, bet tā ir informācija par ~1–2 % iedzīvotāju un nesniedz to dinamikas un valodu prasmju izpētes iespēju, ko sniedz tradicionāli veiktās tautskaites. Arī šis CSP veikums ir ļoti nepieciešams un vērtīgs, tomēr valstiskā līmenī jādomā par ilglaicīgu, pastāvīgu datu ieguvi un uzkrāšanu no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Acīmredzot nepieciešams tiesisks regulējums, lai dati par dzimto valodu tiktu apzināti visā Latvijā – tas varētu notikt, informāciju par dzimtās valodas prasmi iekļaujot kādā no valsts reģistriem, piem., Fizisko personu reģistrā.

Visi valsts valodas statusa komponenti – valodas prasmes kvalitāte, valodas lietojums un lingvistiskās attieksme – ir cieši saistīti, un tie ietekmē integrācijas un komunikācijas kvalitāti sabiedrībā. Apdraudējums ir nevēlēšanās saziņas situācijās lietot valsts valodu, kas joprojām atstāj negatīvu ietekmi. Diemžēl ikdienas saziņā līdzās latviešu valodai joprojām pietiekami bieži tiek lietota arī krievu valoda. Šāda rīcība balstīta sabiedrības ieradumos un lingvistiskās pašapziņas trūkumā, tāpēc uzsvars pievēršams lingvistiskās attieksmes un pārliecības maiņai sabiedrībā, skaidrojot valodu hierarhijas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

Risinājumi valodas prestiža celšanai ir cieši saistīti ar sabiedrības iesaisti valodas politikas īstenošanā. Sabiedrības lingvistisko uzskatu, attieksmes un uzvedības nostiprināšana ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem valodas politikā. Tam pamatā ir latviešu valodas kā oficiālās valodas simboliskās vērtības un valodas funkciju izpratne daudzvalodīgajā realitātē, kas panākama, attīstot latviešu valodu kā modernas sabiedrības valodu, kā arī atbalstot vēsturiskā latviešu valodas paveida – latgaliešu rakstu valodas – un Latvijas autohtono iedzīvotāju – lībiešu – valodas attīstību un veicinot latviešu valodas prasmes pilnveides nepieciešamību diasporā.

Mūsdienu globālās pasaules izaicinājumi ietekmē valodu dzīvotspēju, un tas nosaka nepieciešamību pēc stabilas latviešu valodas zinātniskas izpētes, sekmējot latviešu valodas konkurētspēju, arī mūsdienu digitālajā pasaulē, lai spētu nodrošināt gan tāda veida datus, kas nepieciešami latviešu valodas pastāvēšanai tehnoloģijās, gan iespējas apgūt valodu, izmantojot tehnoloģijas, gan latviešu valodas spēju sekot līdzi mūsdienu sabiedrības attīstībai, nodrošinot un ieviešot ikdienas lietojumā dažādās jomās nepieciešamo aktuālo leksiku un terminoloģiju – gan digitālajā, gan reālajā pasaulē.

Plāna mērķi un to sasniegšanai izvirzītie uzdevumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritātēm, kas saistītas ar valodas politiku un detalizēti aprakstītas Pamatnostādnēs. Plāna uzdevumi aptver visus Pamatnostādnēs ietvertos rīcības virzienus. Pamatnostādņu sasniegšanai noteiktie uzdevumi ir saistīti ar šādiem citu nozaru plānošanas dokumentiem: "Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai"" (valodas prasmju ilgtspējas aspektā); "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam" (valodas, piederības un integrācijas jautājumu aspektā); "Plānu darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam" (latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, latviešu valodas saglabāšanas ārpus Latvijas un reemigrācijas atbalsta aspektā); "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.‒2027. gadam" (veidojot valsts pētījumu programmu valsts valodas jomas stratēģiskai attīstībai, veicinot datos un zinātniski pamatotos pierādījumos balstītas valsts valodas politikas veidošanu; nodrošinot zinātnes komunikāciju valodas pētniecības popularizēšanai un prestiža paaugstināšanai, sabiedrības izpratnes veidošanai gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, sekmējot amatierzinātnes iniciatīvas plašākas sabiedrības iesaistei valodas pētniecības procesos (t. sk. pētniecības datu radīšanā un izmantošanā) un sabiedrības intereses par valodas zinātni attīstībai); "Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam" (saistībā ar mašīntulkošanas un valodas tehnoloģiju attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību digitālajā vidē); "Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022. ‒ 2027.gadam "Kultūrvalsts""; “Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna 2022. – 2027.gadam” projektu un ar 2022. gada 29. septembrī pieņemtajiem “Grozījumiem Izglītības likumā” (saistībā ar pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē).

III. Rīcības virzieni un pasākumi mērķa sasniegšanai

- Rīcības virziens ATTĪSTĪBA un DROŠUMSPĒJA

Plāna mērķis: Nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

| Politikas rezultāti |  | [1] Pieaugusi zinātniskā izcilība un ilgtspēja latviešu valodas un lībiešu valodas pētniecībā. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvie rādītāji |  | [1.1.] Jaunu pētnieku grupu izveide latviešu valodniecībai būtiskās nozarēs (projektu skaits valsts pētījumu programmā), IZM dati (2020.g. 1 projekts → 2024.g. 3 projekti → 2027.g. 4 projekti ) [1.2.] Nodrošināta nozares terminu glosāriju izstrāde un publiskošana promocijas darbos, kurus izstrādā doktorantūras skolās, IZM dati (2020.g. 0% → 2024.g. 80%); VVC dati LZA TK un VVC resursi ievadīti LNTP (2019.g. 25% → 2024.g. 60% → 2027.g. 100%) [1.3.] Pieejams digitālais rīks latgaliešu rakstu valodas apguvei, papildināts latgaliešu rakstu valodas korpuss un izveidots mutvārdu tekstu korpuss, IZM dati (2020.g. 1 rīks → 2024.g. 2 rīki → 2027.g. 3 rīki) [1.4.] Izstrādāta un īstenota programma latviešu zīmju valodas apguves kursiem un skolotāju profesionālās pilnveides kursiem (īstenoto programmu, t.sk. tālmācībā, skaits), IZM dati (2020.g. → 2024.g. 2 programmas → 2027.g. 2 programmas) [1.5.] Lībiešu valodas apguves pēctecības nodrošināšana (lībiešu valodas apguvēju/sagatavoto pasniedzēju skaits), IZM dati (2020.g. 40/0 → 2024.g. 66/1 → 2027.g. 98/3) |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 1.1. uzdevums. | Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | "Valodas situācija Latvijā: 2021—2027" (pētījuma veikšana, publicēšana; pētījuma tulkošana angļu valodā) | 1 kvalitatīvais pētījums par latviešu valodas apguvi imigrantiem, datu analīze, pētījuma sagatavošana (2024—2025) | IZM | LVA | 2025. gada 2. pusgads |
|  |  |  | 1 sabiedrības aptauja –valodas situācijas izpēte Latvijā un diasporā, pētījuma sagatavošana (2026) | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  |  | 1 pētījums, izdots latviešu valodā, pētījuma tulkošana un izdošana angļu valodā (2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.1.2. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | 1.1.2.1.Sabiedrības informēšana par 2023. gadā īstenoto pētījumu par jauniešu valodu Latvijā (2022—2023) | Informatīvi izglītojošs pasākumu cikls skolu jaunatnei (2024) | IZM | LVA | 2024. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.1.2.2.Lietpratība latviešu valodas apguvē (2021-2024) | 1 pētījums, izdošana, pabeigšana, informatīvie semināri (2024) | IZM | LVA | 2024. gada 2. pusgads |
| 1.1.3. | Īstenot četrus Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektus atbilstoši diviem tematiskajiem uzdevumiem: 1) Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma, 2) Latvijas lingvistiskā daudzveidība. | ### 1.1.3.1. VPP-LETONIKA-2022/1-0001 projektā “Mūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība” paredzēts nodrošināt latviešu valodas kā Latvijas valstiskuma un vērtībās balstītas kopīgās identitātes pamata ilgtspēju. | 1) Oriģināli zinātniskie raksti, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos – 5. 2) Oriģināli zinātniskie raksti, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai zinātniskajos izdevumos vai konferenču rakstu krājumos, kuri iekļauti datubāzē ERIH PLUS – 2. 3) Citi anonīmi recenzēti zinātniskie raksti starptautiskos žurnālos un rakstu krājumos, izņemot konferenču materiālus – 4. 4) Citi anonīmi recenzēti zinātniskie raksti Latvijas žurnālos un rakstu krājumos, izņemot konferenču materiālus – 3. 5) konferenču materiāli (izņemot SCOPUS un Web of Science indeksētos)- 2. 6) konferenču materiāli – kopsavilkumi līdz 1 lpp. – 4. 7) Recenzētas zinātniskās monogrāfijas – 3 8) Noteiktā kārtībā aizstāvēts promocijas darbs- 2. 9) Citi pētniecības specifikai atbilstoši projekta rezultāti (tai skaitā dati), kas papildina augstāk minētos rezultātus - 10 referāti starptautiskās konferencēs, 4 populārzinātniskas publikācijas. | IZM | LU LiepU RTA LVA | 2024. gada 2. pusgads |
|  |  | ### 1.1.3.2. VPP-LETONIKA-2021/2-0002 projektā “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” plānots izveidot daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu lībiešu valodas attīstības, lietojuma, apguves un pētniecības iespēju paplašināšanai, iesaistot šajā darbā dažādu valstu pētniekus un lībiešu valodas pratējus. | 1) Lībiešu valodas vārdnīca – livonian.tech; ar to saistītā informācija, tostarp jaunā leksika, morfoloģiskās formas, izrunas piemēri un angļu atbilsmes (pilnā apmērā pētnieku modulī un daļējā apmērā pilnīgi pabeigtiem datiem – publiskajā modulī). 2) Nodrošināta leksikogrāfijas datubāzes, morfoloģijas datubāzes un korpusa pieejamība lejupielādēm pētnieciskajām vajadzībām. | IZM | LU | 2024. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.1.3.3. VPP-LETONIKA-2021/4-0003 projektā “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” paredzēts pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu. Lai to sasniegtu, tiks studētas piecas latviešu valodas dimensijas: dialekti, valodas paveidi, īpašvārdi (vietvārdi), vēsture un valodu kontakti. | 1) Izdots „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” kārtējais sējums (S2: Sgajevski–Sļozovka). 2) Sagatavotas un publicēšanai iesniegtas divas monogrāfijas: S. Rapa „Latvijas vietvārdu elementi” un B. Laumane „Lejaskurzemes identitātes zīmes: mājvārdi un uzvārdi”. 3) Sagatavots kārtējais Nīcas izloksnes vārdnīcas sējums. 4) Papildināta un publicēšanai sagatavota „Latīņu-latviešu vārdnīca”. 5)Papildināta un publicēšanai sagatavota „Jaungrieķu-latviešu vārdnīca”. 6) Izveidota datu kopa monogrāfijai par Latvijas lībiskajām izloksnēm. 7) Savākti dati Nautrēnu izloksnes vārdnīcai. 8) Aktualizētas, papildinātas un rediģētas pūļpakalpes vietnes vietvārdu (https://vietvardi.lu.lv) un apvidvārdu (https://apvidvardi.lu.lv) vākšanai. 9) Papildināta izlokšņu digitālā karte https://dialekti.lu.lv 10) Ar 10 h ierakstu transkripcijām papildināts runas korpuss „MuLaR” (https://mularkorpuss.rta.lv). 11) Izstrādāts Latvijas vietvārdu vēsturiskās datubāzes modelis. 12) Izstrādāti oriģināli zinātniski raksti par valodu kontaktiem, Latvijas izloksnēm un vietvārdiem, senajiem tekstiem un mūsdienu latgaliešu rakstu valodu, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai starptautisko zinātniskos žurnālos vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos. 13) Organizēta starptautiska zinātniska (Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres) konference un starptautisks zinātnisks seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”. 14) Izstrādātas vadlīnijas vietvārdu standartizācijai (kopā ar LĢIA un VVC). | IZM | LU, LU MII, RTA LiepU VeA | 2024. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.1.3.4. VPP-LETONIKA-2021/1-0006 projektā “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” izmantojot datos balstītas metodes, plānots attīstīt mūsdienu latviešu valodas gramatiskās, leksiski semantiskās un fonētiskās sistēmas izpēti, kā arī pilnveidot esošos un radīt jaunus, ilgtspējīgus latviešu valodas resursus un rīkus. | 1) Runātās latviešu (literārās / normētās) valodas resursi: Latviešu valodas runas korpuss – aptuveni 100 stundas ortogrāfiski transkribētu datu (t. sk. aptuveni 10stundu fonētiski marķētu datu); Runas korpuss teksta-runas sintēzei (viena runātāja balss ieraksti). 2) Pilnīgots Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss. 3) Latviešu valodas leksiskie resursi: - pilnīgots un papildināts Tēzaurs.lv (gan dati, gan tehniskā platforma); pilnīgota un papildināta MLVV. 4) Latviešu zīmju valodas pilotkorpuss (gan LNS veidoti ziņu sižeti (bez audio) un tajos redzamo zīmju marķējums, gan video ar subtitriem un to pieraksts zīmju valodā) 5) Runas sintēzes un runas atpazīšanas modeļi. 6) LATE platforma audio/video datu (piem., interviju, ekspedīciju ierakstu) automatizētai transkribēšanai un manuālai pēcrediģēšanai. 7) Digitālajos latviešu valodas resursos balstīti mūsdienu latviešu valodas gramatikas un fonētikas pētījumi. | IZM | LU MII LU LU LiFMI LiepU | 2024. gada 2. pusgads |
| 1.1.4. | Latviešu valodas attīstības un lietojuma nostiprināšana atbilstoši NAP [404] pasākumā plānotajam - nodrošināt VPP "Latviešu valoda" paplašināšanu, izstrādājot valsts pētījumu programmas uzdevumus latviešu valodas izpētei un īstenojot projektus zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | 1.1.4.1. Izstrādāti VPP stratēģiskie virzieni, mērķi, uzdevumi, definēti sasniedzamie rezultāti, lai nodrošinātu attīstību un pēctecību VPP “Latviešu valoda” un VPP “Letonika – latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”. | Izstrādāts un apstiprināts Ministru kabineta rīkojums par valsts pētījumu programmu, kurā iekļauti uzdevumi latviešu valodas un lībiešu valodas attīstībai, izstrādāts projektu konkursa nolikums un īstenotas VPP projektu konkursa procedūras. | IZM | LZP | 2025. gada 1. pusgads |
|  |  | 1.1.4.2.Attīstīta latviešu valodas pētniecība: īstenoti VPP projekti atbilstoši MK rīkojumam un veicināta jaunu pētnieku grupu izveide un starpinstitūciju sadarbība valodniecībā un robežzinātnēs. | Uzsākta projektu īstenošana. | IZM | LU LVI, LU MII, LI, augstskolas | 2025. gada 1. pusgads |
| 1.1.5. | FLP projekts Nr. lzp-2022/1-0013 “Latviešu valodas morfēmu un vārddarināšanas modeļu datubāze” | Latviešu valodas morfēmu un vārddarināšanas modeļu datubāze | 1 datubāze, 4 SCOPUS publikācijas | LU |  | 2026. gada 1. pusgads |
| 1.1.6. | Latviešu valodas kā sistēmas sinhroniskā un diahroniskā izpēte, lai nostiprinātu valsts valodas statusu, attīstītu valodniecības pamatnozares, izstrādātu pamatu digitālajiem resursiem, ilgtspējai un pedagoģijai. | Nodrošināta valodniecības pamatnozaru attīstība – vispārīgā valodniecība, sociolingvistika, terminoloģija, gramatika, leksikoloģija un leksikogrāfija, fonētika, vēsturiskā valodniecība, onomastika, dialektoloģija un reģionālistika. | - Monogrāfisks pētījums par valodas politiku Latvijā 20. gadsimta reģionālo rusifikācijas procesu kontekstā. - Pētījumi par latviešu valodas nozīmi un funkcijām, valsts valodas statusa iedzīvināšanu, latviešu valodas lietojumu un lingvistisko attieksmi nozīmīgās sociālās grupās (diaspora, jaunieši, migranti u. c.), par valodas standartizāciju un normu kodifikāciju. - Terminrades rokasgrāmata. - Pētījumi par terminoloģijas vēsturi. - Pētījumi par mūsdienu vārdu un teikumu veidošanas tendencēm un diskursa iezīmētājiem runā, semantiku un stilistiku. - Kolektīvā monogrāfija par mūsdienu leksiku. - Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. - Pētījumi par bērnu un jauniešu valodas leksiku, jaunvārdiem, aizguvumiem. - Skaņu sistēmas akustiskie un auditīvie (uztveres) pētījumi runas korpusa funkcionalitātes uzlabošanai. - Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca. - Papildināts seno tekstu korpuss. - Latvijas vietvārdu vārdnīca. - Monogrāfija “Baltu onomastika”. - Nīcas izloksnes vārdnīca. - Nautrēnu izloksnes vārdnīca. - Latviešu dialektoloģijas rokasgrāmata. - Latgaliešu rakstu valodas resursi. | LU LaVI | LU HZF, LU MII, LVA, LiepU, RTA, VeA, LZA TK | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2. uzdevums. | Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Turpināt valsts pētījumu programmas „Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai” īstenošanu, veicinot sadarbību starp augstskolām un kultūras institūcijām. | Attīstīta cilvēkkapitāla un zināšanu bāze humanitārajās, tostarp mākslas zinātnēs, un sociālajās zinātnēs par procesiem Latvijas mākslinieciskās jaunrades, kultūras un mākslas, kultūras mantojuma jomā, radošajās industrijās, to sociālo un ekonomisko ietekmi un ilgtspēju. | Zinātnisko publikāciju skaits, kas iekļautas nacionālās un starptautiskās datu bāzēs, tostarp Web of Science un Scopus. | KM |  | 2024.gada 2. pusgads |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | LNTP ievadīti šķirkļi ar Valsts valodas centra tulkojumos lietotajiem un ar valsts pārvaldes un Eiropas Savienības iestādēm saskaņotajiem terminiem; publiskotas no 2009. gada līdz 2019. gadam sniegtās konsultācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem; pilnveidota LNTP funkcionalitāte. | Ievadīto šķirkļu skaits: ik gadu – 2000 (kopā 4 gados – 8000), kā arī LNTP pieejamas publikācijas par terminoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem | TM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2.3. | Jauna terminoloģijas materiāla izstrāde | Izstrādāts informatīvs terminoloģijas materiāls | Viena terminoloģijas materiāla izstrāde | LZA | LZA TK | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.2.4. | LZA Terminoloģijas komisijas vēstures izpēte | Sagatavots apcerējums par LZA Terminoloģijas komisijas vēsturi | Vairāki apkopojumi par atsevišķu LZA Terminoloģijas komisijas apakškomisiju vēsturi | LZA | LZA TK | 2027. gada 2. pusgads |

| 1.3. uzdevums. | Atbalstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | VVC tīmekļa vietnes sadaļas "Latgaliešu rakstu valoda" satura regulāra papildināšana un precizēšana; interviju un skaidrojumu sniegšana plašsaziņas līdzekļos | Publicēto skaidrojumu skaits: ik gadu – 12 | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.2. | Atbalstīt latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā iznākošo mediju darbību. | Nodrošināta mediju pieejamība latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Noslēgti vismaz 2 deleģējuma līgumi | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.3. | Nodrošināt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas apguves pieejamību vispārējās izglītības procesā fakultatīvajās nodarbībās (tostarp attālinātās apguves iespēju pieejamību). | Izstrādāti mācību priekšmetu “Lībiešu valoda” un “Latgaliešu rakstu valoda” programmu paraugi īstenošanai fakultatīvajās nodarbībās. | Izstrādāti 2 programmu paraugi. | IZM, VISC | KM | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.4. | Nodrošināt atbalstu latgaliešu rakstu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | Nodrošināta latgaliešu rakstu valodas komisijas un latgaliešu rakstu valodas konsultanta darbība. Nodrošināta latgaliešu valodas standarta pieejamība (vārdnīcas, pētījumu publikācijas u.c.). | 10 sanāksmes, 300 konsultācijas gadā 2 publikācijas gadā. | TM, VVC |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.5. | Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | Oficiālajās norādēs atainoti nosaukumi latgaliešu valodā. | Katru gadu uzstādītas 40 zīmes | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.6. | Valodas tehnoloģiju attīstība latgaliešu valodas izpētei un apguvei. | Papildināts un pilnveidots mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpuss (MuLA) un mūsdienu latgaliešu runas korpuss (MuLaR). Izveidota korpusā balstīta elektroniska leksikogrāfiska datubāze. | MuLa korpuss papildināts līdz 3 milj. vārdlietojumu; MuLaR korpuss papildināts līdz 25 h runas ierakstu transkriptiem. Izveidots regulāri papildināmas elektroniskas leksikogrāfiskas datubāzes prototips. | IZM | RTA | 2024. gada 2. pusgads |
| 1.3.7. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā. | Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: atbalsts latgaliešu rakstu valodas metodikas kursiem. | Sniegts atbalsts skolotāju kursu organizēšanai: katru gadu 1 kurss, izglītoti 30 pedagogi (2024–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.3.8. | Latgales vietvārdu latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē latgaliešu rakstu valodā. | Vietvārdu datubāzē tiek uzturēti un papildināti Latgales vietvārdi latgaliešu rakstu valodā. | Ūdenstilpju nosaukumu katalogos Latgales novados ezeru nosaukumi tiek rādīti arī latgaliešu rakstu valodā. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.4. uzdevums. | Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Paplašināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību. | Personām ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju pieejama kvalitatīva informācija, tai skaitā audiogrāmatas, grāmatas Braila rakstā, grāmatas palielinātā drukā un vieglajā valodā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un pašvaldību publiskajās bibliotēkās. | Katru gadu pielāgoto izdevumu skaits papildināts par 1050 eksemplāriem audioformātā (75 – 85 nosaukumi), 1425 eksemplāriem palielinātā drukā (25 nosaukumi), 175 eksemplāriem (20 nosaukumi 44 sējumi) Braila rakstā. Gadā tiks izdoti 80 eksemplāri (četri nosaukumi) vieglajā valodā. | KM |  | 2024.gads |
| 1.5. uzdevums. | Veicināt lībiešu valodas vitalitāti. |  |  |  |  |  |

| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 1.5.1.1. Sākta lībiešu valodas normēšana, leksikas papildināšana un standartizācija (t.sk. leksikas, vietvārdu un gramatisko formu apzināšana un uzkrāšana). | 1) Nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas normēšana (rakstības un gramatikas standartizācija; leksikas un tās gramatisko formu normēšana; normēšanai nepieciešamās izpētes veikšana u.c.) Izstrādātas lībiešu valodas normas atbilstoši aktuālajām vajadzībām (valodas lietotājiem, mācību līdzekļu izstrādei, pētniekiem u.c.). | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2027. gada 2. pusgads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2) Nodrošināta pastāvīga lībiešu valodas leksikas papildināšana un šķirkļu izstrāde (leksikas ieguve no dažādiem valodas avotiem; leksikas datubāzes šķirkļu izstrāde). Lībiešu valodas leksikas papildināšana, jaunvārdu veidošana un terminoloģijas izstrāde atbilstoši aktuālajām vajadzībām (valodas lietotājiem, mācību līdzekļu izstrādei, pētniekiem u. c.). | IZM | LU LI, pētniecības iestādes | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  |  | 3) Nodrošināta lībiešu valodas vietvārdu apzināšana un standartizācija, jaunu vietvārdu veidošana un rekonstruēšana lībiešu valodā (vietvārdu apzināšana un standartizācija; vietvārdu veidošana jauniem objektiem; vietvārdu rekonstruēšana vietām, kuru lībiskie nosaukumi nav atrodami avotos) Nodrošināta lībiešu oficiālo vietvārdu reģistra uzturēšana un papildināšana. Nodrošināta jaunveidojamo lībiešu vietvārdu apstiprināšana. | IZM | LU LI, VVC, LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.1.2. Lībiešu vietvārdu lībiešu valodā apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē. | Vietvārdu datubāzē tiek uzturēti un papildināti lībiešu vietvārdi lībiešu valodā. LĢIA publikācijās lībiešu vietvārdi tiek rādīti arī lībiešu valodā. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.1.3. Lībiešu valodas dokumentēšana, pētniecība, digitalizācija un publicēšana, t.sk. lībiešu valodas pētnieciskās bāzes izveide un darbība. | 1) Nodrošināta fundamentālu un lietišķu lībiešu valodas, pētījumu veikšana. Sagatavoti rakstu krājumi, kopkatalogi u.c. zinātniskas publikācijas. 2) Nodrošināta lībiešu valodas leksikas datubāzes, morfoloģijas datu bāzes, tekstu korpusa, audiomateriālu un videomateriālu krātuves darbība un papildināšana. Nodrošināta lībiešu valodā tapušo avotu (rakstītā, audio vai video formātā) un to kolekciju, tostarp ārvalstīs un personiskajās kolekcijās, apzināšana, digitalizācija un pārvēršana elektroniskā formātā. 3) Veikta lībiešu valodas elektronisko resursu pielāgošana ikdienas lietotājam un nodrošināta to pieejamība lībiešu valodas uzturēšanai un apguvei. | IZM | LU LI, LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.1.4. Lībiešu valodas pētnieku sadarbība un ataudzes nodrošināšana. | Nodrošināta lībiešu valodas pētnieku semināru norise (2 x gadā). Nodrošināta Lībiešu vasaras universitātes darbība (2024). Notikusi konference Livonica (2024). Apzinātas lībiešu valodas apguves nodrošināšanas iespējas Latvijas augstskolās; izstrādāti lībiešu valodas lekciju kursu plāni. | IZM | LU LI, LVA, pētniecības iestādes | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 1.5.2.1. Lībiešu valodas pratēju iesaistes programmas darbība (programmas ietvaros lībiešu valodas pratēji iesaistīti dažādu ar valodas prasmju izmantošanu saistītu uzdevumu izpildē, nodrošinot valodas vides uzturēšanu, lībiešu valodas pieejamību un pratēju valodas prasmes saglabāšanos un pilnveidi). | Četri lībiešu valodas pratēji (2 PLE) nodrošina citu pasākumu plāna uzdevumu izpildi (veic tekstu pārrakstīšanu un ierunāšanu, tulkošanu, lībiešu valodas mācīšanu, uzturēšanu u. c. uzdevumus atbilstoši individuālajām iemaņām). Nodrošināta lībiešu valodas prasmes uzturēšana un citu uzdevumu izpilde. | IZM | LU LI, LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.2. Sistēmas izveide secīgai lībiešu valodas apguvei dažādām izglītojamo grupām (apguves sistēmas izveidei nepieciešamās izpētes veikšana, sistēmas izstrāde, pielāgošana izglītojamo vajadzībām un aprobācija). | Apzinātas lībiešu valodas apguves vajadzības un piemērotākais valodas apguves modelis. Sagatavots sākotnējais valodas apguves programmas paraugs iesācējiem. | IZM | LU LI, LVA | 2025. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.3. Mācību materiālu sagatavošana (lībiešu valodas mācīšanai nepieciešamo mācību materiālu apzināšana; kontaktstundu plānu, tīmekļa risinājumu, lietotņu izveide vai adaptācija lībiešu valodas mācīšanas vajadzībām; mācību palīglīdzekļu sagatavošana un izdošana vai publiskošana). | Lībiešu valodas apguves vajadzībām nepieciešamo mācību materiālu veidu noskaidrošana. Sagatavoti eksperimentāli lībiešu valodas apguves mācību materiālu paraugi iesācējiem, aprobēti lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā, kopā 2 materiāli (A0 jeb pirms A1 līmenis un A1 līmenis; 2024–2026) Sagatavots mācību materiāla paraugs B1 līmenim (2027–2028). | IZM | LU LI, LVA, NVO | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.4. Lībiešu valodas pasniedzēju sagatavošana programma (potenciālo pasniedzēju loka apzināšana; pasniedzēju izglītošana par valodas mācīšanas pedagoģiskajiem aspektiem, zināšanu par lībiešu valodu un lībiešu valodas prasmju pilnveide). | Apzināts potenciālo pedagogu loks un viņu kvalifikācija. Atlasīti vismaz 2 pedagogi, kas var iesaistīties lībiešu valodas mācīšanā. Sākta potenciālo pedagogu sagatavošana un kvalifikācijas pilnveide. Pedagogi nodrošina valodas apguvi visu gadu (2024 – 1, turpmākie gadi – 2).Sākta potenciālo pasniedzēju sagatavošana un kvalifikācijas pilnveide. | IZM | LU LI, LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.2.5. Lībiešu valodas lietojuma vides un apguves iespēju uzturēšana. | 1) Nodrošināta lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas "Mierlinkizt" norise (1 x gadā, 10 dienas). 2) Izveidoti aktīvai un pasīvai lībiešu valodas lietošanai nepieciešamie elektroniskie rīki dažādām platformām - klaviatūras draiveri, pareizrakstības rīki, tostarp viedierīcēm, automātiskās tulkošanas rīki u. c. Izstrādāti lībiešu valodas klaviatūras draiveri (Mac, PC, Linux viedierīcēm - iOs un Android). Izstrādāts eksperimentāls lībiešu valodas pareizrakstības pārbaudes rīks. 3) Nodrošināta lībiešu valodā veidota satura pieejamība informatīvajās platformās un sociālo tīklu profilos. Sagatavoti un izdoti lībiešu valodas avoti. Sagatavoti un publicēti video un audio materiāli dažādām auditorijām, tostarp bērniem un jauniešiem. Nodrošināta lībiešu valodas digitālo krātuvju uzturēšana un pieejamība. 4) Nodrošināts lībiešu valodas lietojums lībiešu vēsturiskajā teritorijā – Lībiešu krastā – izvietotajās ceļazīmēs un norādēs. Nodrošināts lībiešu valodas lietojums informatīvajos stendos un materiālos, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un iestāžu mājas lapās. Nodrošināts lībiešu valodas lietojums kultūras procesā. | IZM | 1) LU LI, LVA, NVO 2)LU LI, pētniecības iestādes 3)LU LI, NVO, KM 4)NVO, KM, VARAM | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.5.3. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | 1.5.3.1. Nodrošināta lībiešu valodas komisijas darbība un valodas konsultāciju pieejamība. | 10 sanāksmes, 100 konsultācijas gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 1.5.3.2. Nodrošināta lībiešu valodas standarta pieejamība (vārdnīcas, pētījumu publikācijas u.c.). | 2 publikācijas gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 1.5.4. | Lībiešu vietvārdu lībiešu valodā apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē. | Vietvārdu datubāzē tiek uzturēti un papildināti lībiešu vietvārdi lībiešu valodā. | LĢIA publikācijās lībiešu vietvārdi tiek rādīti arī lībiešu valodā. | AiM, | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |

2. Rīcības virziens RESURSI un ILGTSPĒJA

| Politikas rezultāti | [2] Latviešu valodas apguves un pilnveides iespēju daudzveidība. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvie rādītāji | [2.1.] Izstrādātas jaunas filoloģijas studiju un starpnozaru studiju, t.sk. profesionālās pilnveides, programmas, IZM dati (2020.g. 1 → 2024.g. 3 → 2027.g. 7 programmas) [2.2.] Pieejami latviešu valodas apguves digitālie rīki akadēmiskās latviešu valodas prasmes pilnveidei (skaits), IZM dati (2020.g. 1 → 2024.g. 1 → 2027.g. 0 rīks) [2.3.] Paplašinātas latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām (vietnes "Māci un mācies" apmeklējumu skaits), LVA dati (2020.g. 1,5 milj. → 2024.g. 2,2 → 2027.g. 3,0 milj.) [2.4] Latviešu valodas resursu pieejamība pētniekiem un komersantiem Nacionālajā tekstu korpusā un Nacionālajā runas korpusā, LU MII dati (2019.g. 10% → 2024.g. 65% → 2027.g. 100%) [2.5.] Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (25-64 g. v.), CSP dati (2016.g. 81,5% → 2024.g. 82,5% → 2027.g. 84%) [2.6.] Latviešu valodas prasmi apliecinājušo ārzemnieku īpatsvars valsts valodas prasmes pārbaudē, VISC dati (2019.g. 39% → 2024.g. 40% → 2027.g. 43%) [2.7.] Personu, kuras valsts valodas prasmes pārbaudē uzrāda augstāku valsts valodas prasmes līmeni salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu, īpatsvars, VISC dati (2019.g. 3,55% → 2024.g. 4% → 2027.g. 4,3%) |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 2.1. uzdevums | Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 2.1.1.1. Metodikas kursi pedagogiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem: pedagogi pilnveidojuši pedagogu profesionālo kompetenci latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikā. | Katru gadu 8h kursi, 4 grupas, izglītoti 80 pedagogi (2024–2027), 5 programmu izstrāde (2025). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.2. Profesionālās kompetences pilnveides semināri kursu vadītājiem un tālākizglītotājiem | Katru gadu 2 dienu seminārs, izglītoti 35 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.3. Profesionālā pilnveide ārvalstu un Latvijas augstskolu docētājiem, kuri augstskolās māca latviešu valodu kā svešvalodu: organizēts "Letonistu seminārs". | Katru gadu izglītoti 25 ārvalstu un Latvijas augstskolu mācībspēki (LVA, augstskolas) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.4. Profesionālā pilnveide pirmsskolas pedagogiem latviskas vides veidošanā un integrētas latviešu valodas apguvē, īpaši 5–6 gadīgo bērnu pirmskolas pedagogiem | Katru gadu 8h kursi, 15 grupas, izglītoti 300 pedagogi (2024–2026). | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.5. Profesionāls pilnveide 5–6 gadīgo bērnu pirmsskolas pedagogiem un 1. klases pedagogiem, lai nodrošinātu bērnu sekmīgu iekļaušanos skolā | Katru gadu 12h kursi, 3 grupas, izglītoti 60 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.6. Profesionālās pilnveide latviešu un literatūras skolotājiem lingvistiski neviendabīgā vidē | Katru gadu 12h kursi, 5 grupas, izglītoti 75 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.7. Profesionālās pilnveide dažādu mācību priekšmetu apguvē atbilstoši IZM latviešu valodas ieviešanas plānam. Izveidots latviešu valodas modulis, ko integrē mācību priekšmetu pedagogu tālākizglītības programmās (sadarbībā ar VISC). | Katru gadu 12h kursi, 5 grupas, izglītoti 75 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.8. Sadarbības pasākumi “Ielūdz 5–6 gadus veci bērni” pieredzes apmaiņai pirmsskolā 2.1.1.9. Meistarklases pedagogu labākās pieredzes popularizēšanai un apkopošanai pamatskolā | Katru gadu12h 5 pieredzes apmaiņas pasākumi, izglītoti 80 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  |  | Katru gadu 24h 6 meistarklases, izglītoti 120 pedagogi. | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  |  | 24h 3 meistarklases, izglītoti 60 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.10. Profesionālās pilnveide sākumskolas pedagogiem lingvistiski neviendabīgā vidē | Katru gadu 24h kursi, 4 grupas, izglītoti 80 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.11. “Mācīsim latviski” 1.–3. klases pedagogiem par pedagoģijas un metodikas jautājumiem | Katru gadu 5 semināri, izglītoti 60 pedagogi. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.1.1.12. Konsultācijas – mācīšanās kopienas skolotājiem kā atbalsts darbam neviendabīgā valodas vidē | 1)Katru gadu konsultantu sagatavošana un 48 konsultācijas tiešsaistē, izglītoti 288 pedagogi (2024–2025). 2)Konsultantu sagatavošana un 24 konsultācijas tiešsaistē, izglītoti 144 pedagogi (2026). | IZM | LVA |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.1.2. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.8. pasākums "Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana" | Sagatavota un īstenota jauna latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju programma, lai nodrošinātu mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes pieaugušajiem | 1) Izstrādāta un licencēta latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju studiju programma. 2) Sagatavoti latviešu valodas kā svešvalodas skolotāji pieaugušajiem – vismaz 120. | IZM | LU, LVA | 1)2024. gada 2. pusgads 2)2027. gada 2. pusgads |
| 2.2. uzdevums | Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 2.2.1.1. Metodiskā atbalsta nodrošinājums latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem; metodisko materiālu (resursu) izveide digitālajā vidē (video, audio u.tml.) | Katru gadu izveidoti 3 mācību materiāli, ievietoti vietnē "Māci un mācies". | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.1.2. Konference par latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumiem: apspriesti un izvērtēti latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumi. | 1 konference divos gados, izglītoti 100 pedagogi (2025, 2027). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | 2.2.2.1.Vietnes "Māci un mācies latviešu valodu" pārvaldība un pilnveide | Katru gadu izveidots 1 orģināls interaktīvs materiāls, nodrošināta vietnes pārvaldība. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.2.2. Digitāls materiāls pieaugušajiem latviešu valodas klausīšanās prasmes pilnveidei (A1, A2, B1 valodas prasmes līmenis) | Sagatavotas digitālā mācību materiāla vienības: A1 līmenim (2024), A2 līmenim (2025), B1 līmenim (2026) | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.2.3. Leksikas minimums A un B līmenim. Metodiskais materiāls | Publicēts elektronisks izdevums: A līmenim (2025), B līmenim (2026) | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 2.2.3.1. Mācību līdzekļu nodrošinājums latviešu valodas apguvei formālajā izglītībā 2., 4., 5., 6., 8., 9. klasē | Izdoti 6 mācību komplekti: 2., 4., 8. kl. (2024./2025.), 5., 6. kl. (2025./2026.), 9.kl. (2026./2027.). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.2. Atbalsta pasākumi iekļaujošās izglītības kontekstā latviešu valodas apguvei skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda | Katru gadu 3 elektroniskie brīvpieejas materiāli, 6 ieviešanas semināri (2024–2026). | IZM | LVA | 2026. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.3. Mācību līdzeklis pieaugušajiem. Gramatika.B1 | Izdots mācību līdzeklis (2025). | IZM | LVA | 2025. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.4. Mācību līdzeklis pieaugušajiem. Gramatika.B2 | Izdots mācību līdzeklis (2027). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.5. Vingrinājumu krājumi valodas lietojuma pilnveidei “Darbības vārds” B līmenim | Izdots mācību līdzeklis (2025). | IZM | LVA | 2025. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.6. Vingrinājumu krājumi valodas lietojuma pilnveidei “Vietniekvārds” B līmenim | Izdots mācību līdzeklis (2027). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.2.3.7. Teksti latviešu valodas apguvei pieaugušajiem. Teksti lasīšanai. A1 un A2 | Izdots mācību līdzeklis (2025). | IZM | LVA | 2025. gada 2. pusgads |
| 2.3. uzdevums | Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. | 2.3.1.1. Apzināts latviešu valodas apguves pieaugušajiem piedāvājums un piedāvāti iespējamie risinājumi efektīvam valsts valodas mācību procesa atbalstam | 1) veikta valodas apguves kursu pieaugušajiem situācijas analīze: apzinātas esošās latviešu valodas apguves sistēmas, veikta publiski finansēto latviešu valodas kursu kritēriju un normatīvo aktu izpēte, apzinātas oficiālo valodu apguves sistēmas citās valstīs; 2) izstrādātas vadlīnijas latviešu valodas apguves kursu pieaugušajiem īstenošanai; 3) piedāvāti iespējamie risinājumi efektīvam mācību procesa atbalstam. | IZM | 1), 2) LVA, 3) KM, LM, LVA, SIF | 2025. gada 1.pusgads |
|  |  | 2.3.1.2. Latviešu valodas apguves sistēmas pilnveide. | 1) mācību un metodisko materiālu izstrāde un latviešu valodas kā svešvalodas apguves programmu pilnveide B un C prasmes līmenim; 2) latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu pieaugušajiem tālākizglītošana; 3) latviešu valodas kā svešvalodas apguves kursu kvalitātes novērtēšanas kritēriju izstrāde (t.sk. ekspertu sagatavošana un procesa norise); 4) testu un diagnosticējošo darbu izstrāde valodas apguvēju prasmju noteikšanai mācību procesā un ieviešana praksē; 5) izstrādāta latviešu valodas apguves tālmācības vide (B1; B2 līmenim); izstrādāts un aprobēts mācību kurss pieaugušajiem B1 līmenī; 6) jaunas interaktīvas latviešu valodas apguves pašmācības lietotnes izveide un uzturēšana; 7) valodas apguves sistēmas pieaugušajiem administrēšana un konsultatīvais atbalsts. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.2. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 2.3.2.1. Nodrošināts finansiāls atbalsts izglītojošiem pasākumiem un mācību un pētniecības materiāliem ārvalstu augstskolās, kurās apgūst vai pēta latviešu valodu | 1) Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts 5–7 ārvalstu augstskolu organizētiem latviešu valodas un kultūras popularizēšanas pasākumiem. 2) Katru gadu īstenotas LVA pārstāvju vizītes ārvalstu augstskolu pasākumos: apmeklētas 1–2 ārvalstu augstskolas un pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē. 3) Katru gadu veikta grāmatu iegāde un nosūtīšana ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm: jaunākos izdevumus latviešu valodā saņēmušas 20–22 augstākās izglītības iestādes. | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.3.2.2. Nodrošināts finansiāls atbalsts ārvalstu augstskolu lektorātiem, kas nodrošina latviešu valodas apguvi. | Katru gadu sniegts finansiāls atbalsts 8–9 ārvalstu lektorātiem: Vašingtonas Universitātei (ASV, Sietla), Kārļa Universitātei (Prāga, Čehija), Masarika Universitātei (Brno, Čehija), INALCO (Parīze, Francija), Tartu Universitātei (Igaunija), Varšavas Universitātei (Polija), Helsinku Universitātei (Somija); nodrošināts līdzfinansējums latviešu valodas lektoru atlīdzībai Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekina, Ķīna) un Budapeštas Eotvoša Lorānda Universitātē (Budapešta, Ungārija). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.3. | Izveidots vienots latviešu valodas apguves piedāvājuma mehānisms sabiedrības integrācijas nodrošināšanai | Izveidota valstiski vienota un koordinēta latviešu valodas apguves sistēma pieaugušajiem: Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, ES, EEZ, Šveices konfederācijas un trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi apmetušies uz dzīvi Latvijā. | 1) izstrādāts ieviešanas mehānisms, t.sk. pilnveidots normatīvais regulējums; 2) pilnveidota starpinstitūciju sadarbība; 3) izveidota vienota metodika pakalpojumu sniedzēju atlasei un pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzraudzībai; 4) nodrošināta informācijas par kursiem un nosacījumiem pieejamība vienā tīmekļa vietnē; 5) izveidota un ieviesta IT sistēma; 6) latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā) – 3000; 7) personas, kas kārtojušas valodas prasmes pārbaudes eksāmenu VISC un paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi (skaits gadā) – 60% | SIF |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.4. | Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū | 2.3.4.1. Neformālās izglītības programmas "Latviešu valoda bez starpniekvalodas" īstenošana nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu | Gadā: 30 personas | LM | NVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.3.4.2. Latviešu valodas mentora pakalpojuma nodrošināšana nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu | Gadā: 5 personas | LM | NVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.5. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošana | Neformālās izglītības programmas "Valsts valodas apguve" bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | Ik gadu indikatīvi 2629 dalībnieki. | LM | NVA | 2025. gada 2. pusgads |
| 2.3.6. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošana | "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" kursu "Valsts valodas prasmju attīstīšanas (40 akad. st.)" plānots nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | Rādītājs netiek noteikts atsevišķi katram kursam, ko iespējams apgūt "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" ietvaros. | LM | NVA | 2025. gada 2. pusgads |
| 2.3.7. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.1. pasākuma "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana" īstenošana | Neformālās izglītības programmas "Valsts valodas apguve" plānots nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | Ik gadu indikatīvi 2629 dalībnieki. | LM | NVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.8. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.1. pasākuma "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana" īstenošana | "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" kurss "Valsts valodas prasmju attīstīšana (40 akad. st.)" bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām | Rādītājs netiek noteikts atsevišķi katram kursam, ko iespējams apgūt "Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi" ietvaros | LM | NVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.3.9. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 2.3.9.1. Valsts valodas prasmes pārbaužu nodrošināšana Latvijā un ārpus tās, t.sk. diasporā. Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai Latvijā un ārpus Latvijas, tai skaitā, diasporas pārstāvjiem. Ik gadu sagatavots un VISC mājaslapā publiskots pārskats par VVPP rezultātiem un VVPP kārtotājiem dažādos aspektos. | VVPP 4000 personām gadā. | IZM | VISC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 2.3.9.2. Izstrādāt dažādu valodas prasmes līmeņu pašpārbaudes uzdevumus un digitalizēt tos Valsts pārbaudījumu sistēmā (VPS) ar mērķi noteikt valsts valodas prasmes līmeni un sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai. | VPS pieejami pašpārbaudes uzdevumi sešos līmeņos (A1-C2) un testi objektīvi vērtējamo valodas darbību novērtējumam (lasīšanas, klausīšanās, leksikas un gramatikas uzdevumi). | IZM | VISC | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.4. uzdevums | Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Valodas digitālo tehnoloģiju un digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | Dzimtās valodas runātāju un valodas apguvēju kļūdu korpusa izveide latviešu valodai uz latviešu valodas korpusa bāzes. | Vadlīniju un ieteikumu izstrāde, uzdevumu izstrāde, digitālā asistenta prototipa izstrāde | IZM | LU MII, LVA | 2026. gada 2. pusgads |
| 2.4.2. | Īstenots ES ANM plāna 2021.-2026. projekts Investīcijā 2.3.1.1.i.: Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana (DESI 3.-5.līmenis). | Investīciju mērķis ir turpmākajos sešos gados ievērojami palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, tādējādi sekmējot Latvijas viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu un industriālo pāreju, kā arī sekmēt Latvijas lomas nostiprināšanos reģionā augsta līmeņa IKT speciālistu sagatavošanā. | 1) Investīcijas mērķa rādītājs – to speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes valodu tehnoloģiju jomā vismaz 820. 2) Nacionālie rādītāji: - izstrādāti studiju moduļi valodu tehnoloģiju jomā vismaz 5. - sagatavoti pasniedzēji un pētniecības personāls studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai – valodu tehnoloģiju jomā vismaz 12. - zinātnisko publikāciju skaits valodu tehnoloģiju jomā vismaz 10. - investīcijas projektu īstenošanas laikā papildus piesaistītais finansējums valodu tehnoloģiju jomā vismaz 1 000 000 eiro. 3) Starpposma nacionālie rādītāji: - sagatavoti pasniedzēji un pētniecības personāls studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai valodu tehnoloģiju jomā vismaz 4. - speciālistu (privātā, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes valodu tehnoloģiju jomā vismaz 200. | IZM | LU MII | 1)-2) 2026. gada 1. pusgads 3) 2024. gada 2. pusgads |
| 2.4.3. | Vienotas latviešu valodas leksisko resursu un valodas korpusu stratēģiskās infrastruktūras izveide un tālāka attīstīšana datos un valodas tehnoloģijās balstītai pētniecībai. | Tēzaurs.lv papildināšana, attīstīšana un pilnveide, iekļaušanās starptautiskās iniciatīvās (piem., Global WordNet, Global FrameNet, Universal Dependencies). | 1) Tiek uzturētas un tālāk attīstītas Tēzaurs.lv pieejamās vārdnīcas (Tēzaurs, MLVV, LLVV), pievienotas jaunas, piem., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jaunveidojamā Latgaliešu valodas vārdnīca. 2) Notiek pētījumos balstīta Tēzaurs.lv redaktora attīstīšana un pilnveide, iekļaušanās starptautiskās iniciatīvās (piem., Global WordNet, Global FrameNet, Universal Dependencies), paplašinot datubāzi ar šādu informāciju: - vārdu izruna gan IPA, gan latviešu tradicionālajā fonētiskajā transkripcijā un audio, - sintaktiski semantiskā informācija (vārdu “skices” (Word sketches) un FrameNet), - leksiski semantiskā informācija (Latvian WordNet), - vārdu etimoloģija (esošajos avotos balstīts pilotpētījums); - jaunu datubāzu integrēšana Tēzaurs.lv (piem., morfēmu datubāze, vārddarināšana, latviešu zīmju valodas leksikons); - specializētu vārdnīcu izgūšana no Tēzaurs.lv datiem (piem., pamatleksikas vārdnīca); - vairākvārdu savienojumu apstrāde un analīze; - plašāka/specializēta Tēzaurs.lv integrācija ar Korpuss.lv. | IZM | LU MII | 2027. gada 2. pusgads |
| 2.4.4. | Paplašināt digitālā kultūras satura apjomu un pieejamību. | Palielināts digitāli saglabātā un jaunradītā kultūras satura apjoms un paplašināta digitālā kultūras satura pieejamība dažādām mērķauditorijām, t.sk. pētniekiem un satura izplatītājiem. | 1) Izstrādāts un apstiprināts regulējums par Digitālā kultūras mantojuma platformas uzturēšanu un pārvaldību. 2) Turpināta sadarbība digitālā kultūras mantojuma kompetenču nodrošināšanā, stiprināšanā un attīstīšana Digitālā kultūras mantojuma kompetenču centra ietvarā. 3) Izstrādāta kultūras mantojuma satura licencēšanas un datu piekļuves politika. 4) Digitāli saglabāto (digitāli radīto un digitalizēto) kultūras mantojuma objektu skaits gadā, t.sk. 3D digitalizēto objektu apjoms (LNA – 35 000 datnes, LNB – 14 000 attēlu, 30 000 lpp. teksta; akreditēto muzeju Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (NMKK) ievadīto krājuma vienību skaits gadā – 80 000). 5) Objektu un satura partneru pieaugums Digitālajā bibliotēkā (digitalabiblioteka.lv). 6) Pilnveidoti esošie un attīstīti jauni digitālā kultūras satura pakalpojumi (LNVM digitālo resursu vietne emuzejs.lnvm.lv, e-grāmatu bibliotēkas pakalpojumi 3td.lv u.c.). 7) Palielināta esošu un jaunradīto audiovizuālo ierakstu pieejamība digitālajā vidē, tai skaitā pieejamajās straumēšanas un lejuplādes platformās. 8) Cilvēku skaits (%), kas pēdējā gada laikā veicis ar kultūras tēmu saistītas aktivitātes internetā (Kultūras patēriņa pētījuma dati – bāze 2022.gada mērījums). | KM | LNB | 2027. gada 2. pusgads |

3. Rīcības virziens SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA un ATBILDĪBA

| Politikas rezultāti | [3] Latviešu valodas lietojuma vides paplašināšanās |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvie rādītāji | [3.1.] Sabiedrībai sniegtas mutvārdu, elektroniskas un klātienes konsultācijas, t.sk. latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas jautājumos (skaits), LVA, VVC dati (2020.g. 15 000 → 2024.g. 17 000 → 2027.g. 20 000) [3.2.] 15 gadus vecu skolēnu īpatsvars ar augstiem/zemiem mācību sasniegumiem lasīšanā, OECD (PISA) dati (2018.g. 4,8/22,4% → 2024.g. 6/20%); Palielinājusies Latvijas skolu iesaiste lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija", IZM, LNB dati (2020.g. 192 skolas → 2024.g. 210 skolas → 2027.g. 230 skolas) [3.3.] Pieejami informatīvi izglītojoši videomateriāli par latviešu valodas attīstību un valsts valodas funkcionēšanu, LVA, VVC dati (2020.g. 0 → 2024.g. 3 materiāli → 2027.g. 0 ) [3.4.] Izveidota digitāla platforma "Latvijas pagastu izlokšņu karte", LU LaVI dati (2027.g. 1 elektroniska izlokšņu datubāze) [3.5.] Diasporas skolās iesaistījušies bērni (īpatsvars, kuri apmeklē latviešu skolu), LU SFI, LVA dati (2019.g. 12% → 2024.g. 13% → 2027.g. 14%) [3.6.] Latvieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu, LVA dati (2019.g. 92% → 2024.g. 92% → 2027.g. 93%) [3.7.] Cittautieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu, LVA dati (2019.g. 39% → 2024.g. 40% → 2027.g. 43%) [3.8.] Īstenots ikgadējs projektu konkurss latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā un sociālajos medijos, LVA dati (2024.g. 0 konkurss → 2027.g. 1 konkurss ) |  |  |  |  |  |
| 3.1. uzdevums | Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi. |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (līdz pusgadam) |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 3.1.1.1. Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par latviešu valodas lietojuma jautājumiem, citvalodu personvārdu atveide un identifikācija, lingvistisko atzinumu sniegšana | pēc sabiedrības pieprasījuma (15000 līdz 20000 mutvārdu, elektronisko un klātienes konsultāciju) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.1.2. datubāzes "Valodas konsultācijas" un "Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā" regulāra papildināšana | 1) ~50‒60 jaunu vienību gadā datubāzē; jaunāko personvārdu atveides ieteikumu iestrāde 2) 1 svešvalodu personvārdu atveides ieteikumu krājums (2025–2026) 3) 1 svešvalodu personvārdu atveides ieteikumu krājums (2026–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.1.3. sadarbība ar valodas konsultāciju dienestiem citās valstīs | 1 starptautisks valodas konsultāciju dienestu seminārs (2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 3.1.2.1. populārzinātnisku rakstu krājums "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" u.c. izdevumi par valodas prakses jautājumiem | 1 populārzinātnisku rakstu krājums (~500 eks.) gadā (2024–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.2.2. pētījumu par valodas vai valodas apguves jautājumiem tulkošana latviešu valodā | 1) Sagatavoti 3 tulkoti izdevumi 2) Organizēti 2 tulkoto autoru lekciju cikli Latvijas augstskolās | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.1.2.3. vārdnīcu (speciālo u.c.) izstrāde | 1) 1 izdevums, personvārdu vārdnīca (2023–2025) 2) 1 datubāze lietotne: Personvārdu vārdnīcas, elektroniskas datubāzes lietotnes, izstrāde (2026–2027) 3) 1 elektroniska vietne “Mūsdienu urbānā vārdnīca”, sabiedrības un jauniešu iesaiste leksēmu un izteikumu u. tml. apzināšanā (2024–2027 un turpmāk) | IZM | LVA | 1) 2025. gada 2. pusgads 2) 2027. gada 2. pusgads 3) 2027. gada 2. pusgads |
| 3.2. uzdevums | Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Valsts programmas lasīšanas veicināšanai. | 1) “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ); 2) “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” (SkaLas); 3) “Grāmatu starts” (GS). | Trīs programmās ik gadu piedalījušos dalībnieku skaits (bērni, skolēni, jaunieši u.c.) | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.2.2. | Par godu Latviešu grāmatas piecsimtgadei nodrošināt Grāmatu gada Latvijā norisi 2025.gadā un nodrošināt dalību Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā. | Nodrošināta Grāmatu gada Latvijā sagatavošana, atbalstīti latviešu literatūras darbu tulkojumi, nodrošināta pārstāvība starptautiskā mērogā, sagatavota Latvijas dalība Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā. | Īstenotas Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītas aktivitātes: - 12 pasākumi; - 50 ekskursijas un nodarbības; - divas izstādes; - trīs izdevumi; - divas starptautiskas konferences. - Piešķirti granti latviešu literatūras izdošanai ārvalstīs, sagatavota dalība Frankfurtes grāmatu tirgū 2025.gadā viesu valsts statusā, tostarp ikgadēji nodrošinot Latvijas dalību ar stendu Frankfurtes grāmatu tirgū. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.2.3. | Nodrošināt literatūras nozares attīstību un ilgtspēju. | 3.2.3.1. Atbalstīta jaunu literāro darbu un tulkojumu radīšana. | 1) VKKF Literatūras nozares regulārajos projektu konkursos katru gadu atbalstīti vismaz 165 projektu pieteikumi. 2) VKKF Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammas ietvaros piešķirtas vismaz deviņas radošās stipendijas. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.2.3.2. Nodrošināta Baltijas asamblejas apbalvoto kaimiņvalstu literāro darbu tulkošana un izdošana latviešu valodā. | Baltijas asamblejas apbalvoto igauņu un lietuviešu autoru literāro darbu latviešu valodā tulkojumu/izdevumu skaits gadā. |  |  |  |
| 3.3. uzdevums | Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole. | 3.3.1.1. Valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas pārbaužu veikšana un administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšana. Izstrādāti nepieciešamo normatīvo aktu projekti, stiprināts valsts valodas juridiskais statuss | Pārskatīti un aktualizēti 14 uz Valsts valodas likuma pamata izdoti MK noteikumi (vidēji 2–3 gadā) | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.1.2. Veiktas pārbaudes un izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas par izdarītiem valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem | Veikto pārbaužu skaits – 3360 ik gadu. Uzraudzības rezultātā administratīvo pārkāpumu īpatsvars nepārsniedz 15% no veikto pārbaužu skaita gadā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.1.3. Valsts un pašvaldību iestāžu, juridisko un privātpersonu konsultēšana par valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Veikti pasākumi ar mērķi skaidrot valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības | Attālināti sniegto konsultāciju skaits – 1350 ik gadu. Organizēti 4 publiski pasākumi ik gadu. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. | 3.3.2.1. Starptautisko tiesību aktu tulkošana latviešu valodā un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana ES dalībvalstu valodās Latviešu valodā iztulkoti starptautiskie tiesību akti un ES dalībvalstu valodās – Latvijas Republikas tiesību akti | Iztulkoto standarta lpp. skaits – 10 500 ik gadu. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.2.2. Priekšlikumu izvērtēšana kļūdu labojumiem (corrigendum) publicētajos Eiropas Savienības tiesību aktos; konsultāciju sniegšana ES iestāžu tulkošanas dienestiem un atzinumu sniegšana par ES tiesību aktu projektiem terminoloģijas jomā. Pēc pieprasījuma sniedz atzinumus par ierosinājumiem Eiropas Savienības dokumentu un to projektu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumiem | Atzinumi sniegti 100 % apjomā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.2.3. ES tulkošanas jautājumiem veltīto ikgadējo konferenču organizēšana katru gadu sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamentu tiek organizēta konference “Latviešu valoda Eiropas Savienībā”. | Konferenču skaits – 1 ik gadu. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija | 3.3.3.1. Turpināt piedalīties vietvārdu jomu ietekmējošo vai vietvārdu datus saturošo valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanā, t.sk. VARAM organizētajā darba grupā par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru. Uzlabota normatīvo aktu bāze vietvārdu standartizācijai, precizēts konkrētu dabas objektu nosaukumu lietojums un pieraksta forma normatīvajos aktos, kuri satur vietvārdu sarakstus. | Atbilstoši valsts normatīvo aktu vai to grozījumu sagatavošanas plāniem | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.2. Turpināt īstenot Latvijas pārstāvību ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupā (United Nations Group of Experts on Geographical Names-UNGEGN)Nodrošināta Latvijas pārstāvība ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) sesiju un starpsesiju darbā, UNGEGN Baltijas nodaļas aktivitātēs un iespēju robežās -tematiskajās darba grupās, tādējādi piedaloties ANO rekomendāciju izstrādē šai jomā, kā arī sekojot līdzi un izplatot informāciju par ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas aktualitātēm pasaulē un Latvijā. | Nodrošināta Latvijas pārstāvība UNGEGN 2. un 3. sesijā un UNGEGN Baltijas nodaļas 21., 22., 23. sanāksmē, līdzdalība tematiskajās darba grupās. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.3. Vietvārdu standartizācijas nacionālās terminoloģijas izstrāde Latviskot un papildināt ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) izstrādāto un aprobēto terminoloģiju. | Sagatavota, prezentēta, elektroniski publicēta nacionālā vietvārdu standartizācijas terminu vārdnīca angļu un latviešu valodā, kā pamatu izmantojot UNGEGN publikāciju Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.4. Citvalstu redaktoriem adresētu vadlīniju izstrāde Latvijas vietvārdu pareizai lietošanai. Toponymic guidelines – tiek izstrādātas, izmantojot UNGEGN aprobētus paraugus, piemēram, Toponymic Guidelines of Estonia | Toponymic Guidelines of Latvia - sagatavots angļu un latviešu valodā, prezentēts UNGEGN, publicēts elektroniski | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.5. Turpināts uzturēt Vietvārdu datubāzi, kāpināt datu apjomu un kvalitāti. Izstrādāta jauna Vietvārdu datubāzes publiskā versija. | Uzturēta Vietvārdu datubāze, kāpināta datu kvalitāte un apjoms atbilstoši karšu mēroga 1:10 000 vajadzībām. Izstrādāta jauna Vietvārdu datubāzes publiskā versija. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.6. Turpināts veikt pētījumus lietišķās toponīmikas jomā un publiskot veikto pētījumu rezultātus. | 1) Elektroniski publicēti ūdenstilpju nosaukumu katalogi atbilstoši karšu mērogam 1:10 000 par 3 Latvijas novadiem. 2) LĢIA mājaslapā publicēti informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas vietvārdiem, vismaz 1 materiāls gadā. | AiM | ĻGIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.7. Turpināta Latvijas vietvārdu praktiskā standartizācija. | 1) LĢIA Toponīmikas laboratorijas pārstāvji piedalās Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas ikmēneša sēdēs. 2) Turpināta oficiālo vietvārdu piešķiršana dabas objektiem atbilstoši Vietvārdu informācijas noteikumu prasībām, atbilstoši karšu mērogam 1:50 000, saskaņā ar Valsts Valodas centra atzinumiem - līdz 300 oficiālo vietvārdu gadā. 3) Turpināta sabiedrības informēšana par LĢIA piešķirtajiem oficiālajiem vietvārdiem, tā sekmējot to ieviešanu un lietošanu. Vietvārda oficiālais statuss fiksēts Vietvārdu datubāzē. LĢIA mājaslapā publicēta informācija par visiem LĢIA piešķirtajiem oficiālajiem vietvārdiem. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.8. Turpināts īstenot Latvijas pārstāvību ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupā (United Nations Group of Experts on Geographical Names, turpmāk tekstā UNGEGN) un tematiskajās darba grupās. Turpināts īstenot Latvijas pārstāvību UNGEGN Baltijas nodaļā. | 1) LĢIA pārstāvji piedalās UNGEGN 4. un 5. sesijā u.c. aktivitātēs. 2) LĢIA pārstāvji piedalās UNGEGN Baltijas nodaļas 23. - 26. sanāksmēs, rotācijas kārtībā ir noorganizēta viena sanāksme Latvijā. | AiM | LĢIA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.9. Izstrādātas citu valstu redaktoriem adresētas vadlīnijas Latvijas vietvārdu pareizai lietošanai. Darbs veicams tikai sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu un Valsts Valodas centru. | Toponymic Guidelines of Latvia, sagatavotas latviešu un angļu valodā, prezentētas UNGEGN, publicētas elektroniski. | AiM | LĢIA, LU LaVi, VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.3.3.10. Atzinumu sniegšana personām un institūcijām par oficiālo vietvārdu priekšlikumiem. | Sniegto atzinumu skaits: ik gadu – 800 | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.4. | Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) papildināšana. | Latvijas kultūrvēsturisko novadu uzvārdu un to variantu kopuma kā brīvpieejas resursa izstrāde: Vidzemes, Latgales Kurzemes, Zemgales un Sēlijas uzvārdu un to variantu brīvpieejas resurss. | 1) Uzvārdu vārdnīcas papildināšana un precizēšana, 1000 šķirkļu gadā (2024–2027). 2) Lietotnes datu piesaiste kartogrāfijai (2024–2027). | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.5. | Latviešu literārās valodas normu kodifikācija. | Latviešu valodas ekspertu komisijas (LVEK) darbības atbalstīšana un nodrošināšana. | LVEK sēžu skaits: ik gadu – 10; skaidrojumi pēc pieprasījuma sniegti 100% apjomā. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.3.6. | Valsts valodas lomas stiprināšana darba vidē. | Skaidrojošs materiāls darba devējiem par valsts valodas nozīmi un svešvalodu prasībām darba vidē un darba sludinājumos. | Izstrādāts un publiskots informatīvs materiāls (atgādne) privātajam sektoram un 1 materiāls publiskajam sektoram. Informatīvie materiāli ik gadu tiek aktualizēti un papildināti. | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4. uzdevums | Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību. |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | Tiek veikti pētījumi par latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabību, tostarp valodas savdabību. | Izveidota valsts pētījumu programma. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4.2. | Veicināt jaunradi latviešu valodas paveidos, tostarp latgaliešu rakstu valodā, kā arī lībiešu valodā. | Izveidota VKKF mērķprogramma ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu projektu atbalstam. | Vismaz 2 projekti gadā. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4.3. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | Sadarbībā ar VVC Vietvārdu apakškomisijas ekspertu sniegtas konsultācijas par vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju. | 100 konsultācijas gadā | TM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4.4. | Papildināt Latvijas Nacionālo enciklopēdiju ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu saturu t.sk. latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Papildināta Latvijas Nacionālā enciklopēdija. | 40 raksti katru gadu | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.4.5. | Papildināt Latvijas Nacionālās enciklopēdijas šķirkļus ar nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Nodrošināta enciklopēdijas šķirkļu papildināšana ar šķirkļu nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | Katru gadu nodrošināti ap 50 šķirkļu nosaukumu pievienošana latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5. uzdevums | Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā. |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 3.5.1.1. Starptautiskās Dzimtās valodas dienas ikgadējs pasākums | Pasākumu kopums | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.1.2. Eiropas Valodas dienas ikgadējie pasākumi | Pasākumu kopums | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.1.3. Valsts valodas dienas ikgadējie pasākumi | Pasākumu kopums | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.1.4. Informatīvas akcijas un pasākumi sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos ar mērķi sabiedrību rosināt lietot latviešu valodu un rūpēties par valodas kvalitāti | Interaktīvas e-akcijas sabiedrības iesaistei platformā vards.valoda.lv u.c. (2024–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5.2. | Vietvārdu dienas organizēšana kādā no Latvijas pašvaldībām, katru gadu, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu. | Noorganizēta Vietvārdu diena ik gadu. | Notikušas 4 Vietvārdu dienas: ik gadu 1 | AiM | LĢIA, LU LaVI, pašvaldības | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5.3. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 3.5.3.1. Akciju organizēšana, iesaistot sabiedrību valsts valodas politikas īstenošanā. Nodrošināta akciju "Latviešu valodai draudzīga vide" un "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē" norise | Akciju skaits: 2 ik gadu | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.3.2. Sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu iesaiste, attīstot pilsonisku aktivitāti valsts valodas vides veidošanā Sekmēta un veicināta sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu aktivitāte | Piesaistīto brīvprātīgo skaita pieaugums: ik gadu 10 % | TM | VVC | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.3.3. Īstenots pasākumu kopums latviešu valodas prestiža celšanai un jauniešu līdziesaistei kvalitatīvas vides veidošanā publiskajā telpā, sociālajos medijos un ikdienas lietojumā | 1 pasākumu kopums katru gadu medijos, skolās, jauniešu pulcēšanās vietās, kopienās (2026–2027) | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
|  |  | 3.5.3.4. Ikgadējās “Mediju brokastis” kvalitatīvas valodas vides veidošanai (pasākumu cikls – skaits) | 1 pasākumu cikls gadā | IZM | LVA | 2027. gada 2. pusgads |
| 3.5.4. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas praktizēšanu un popularizēšanu saistītām iniciatīvām un projektiem. | Izveidota VKKF mērķprogramma ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām saistītu projektu atbalstam. | 6 projekti gadā | KM |  | 2027. gada 2. pusgads |

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

1. Kopsavilkums par Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

Kopsavilkums par Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu ministrijas un citas atbildīgās institūcijas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2024. gadā nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2025. gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

1.tabula

| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums |  |  |  | Nepieciešamais papildu finansējums |  |  |  |  | Pasākuma īstenošanas gads (īstenošana terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | turpmākajā laikaposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |  |
|  |  | Finansējums plāna realizācijai kopā |  | 3 199 928 | 3 210 928 | 3 093 879 | 2 971 909 | 3 335 529 | 3 371 577 | 4 123 144 |  | 1 501 290 |  |
|  |  | 08.Sabiedrības integrācijas fonds |  |  |  |  |  | 2 575 354 | 2 575 354 | 2 575 354 |  |  |  |
|  |  |  | 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas |  |  |  |  | 2 575 354 | 2 575 354 | 2 575 354 |  |  |  |
|  |  | 10. Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija |  | 827 695 | 838 695 | 721 646 | 599 676 | 760 175 | 796 223 | 1 547 790 |  | 1 501 290 |  |
|  |  |  | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05.12.00 Valsts pētījumu programmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 330 420 | 341 420 | 285 920 | 225 500 | 760 175 | 796 223 | 1 547 790 |  | 1 501 290 |  |
|  |  |  | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 312 626 | 312 626 | 312 626 | 312 626 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 184 649 | 184 649 | 123 100 | 61 550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Labklājības ministrija |  | 2 372 233 | 2 372 233 | 2 372 233 | 2 372 233 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" | 26 867 | 26 867 | 26 867 | 26 867 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" | 9680 | 9680 | 9680 | 9680 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts budžeta apakšprogramma 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi" | 2 335 686 | 2 335 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts budžeta apakšprogramma 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" |  |  | 2 335 686 | 2 335 686 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Nodrošināt zinātniskos un praktiskos resursus latviešu valodas izpētes ilgtspējai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 30 000 | 6 000 | 7 000 | 13 000 |  | 65 824 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Valodas politikas pētījumi kontekstā ar sabiedrības lingvistiskās uzvedības izpēti. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Īstenot četrus Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektus atbilstoši diviem tematiskajiem uzdevumiem: 1) Latviešu valodas attīstība 21. gadsimtā un tās valstiskā loma, 2) Latvijas lingvistiskā daudzveidība. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Latviešu valodas attīstības un lietojuma nostiprināšana, izstrādājot VPP uzdevumus, nodrošinot valsts finansējumu, organizējot un īstenojot VPP projektu konkursu latviešu valodas izpētei, kā arī zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstībai valodniecībā un robežzinātnēs. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas |  | - | -28 | -28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | FLP projekts Nr. lzp-2022/1-0013 “Latviešu valodas morfēmu un vārddarināšanas modeļu datubāze” | 15. Izglītības un zinātnes ministrija (LZP) | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Latviešu valodas kā sistēmas sinhroniskā un diahroniskā izpēte, lai nostiprinātu valsts valodas statusu, attīstītu valodniecības pamatnozares, izstrādātu pamatu digitālajiem resursiem, ilgtspējai un pedagoģijai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas |  | - | -30 | -30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Attīstīt akadēmisko latviešu valodu, latviešu terminoloģiju un terminradi kā zinātniskās darbības daļu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Turpināt valsts pētījumu programmas „Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai” īstenošanu, veicinot sadarbību starp augstskolām un kultūras institūcijām. | 22. Kultūras ministrija | 20.00.00 Kultūrizglītība | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla (LNTP) termini.gov.lv satura uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Jauna terminoloģijas materiāla izstrāde | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | - | -32 | -32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | LZA Terminoloģijas komisijas vēstures izpēte | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana | - | -33 | -33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Attīstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Atbalstīt latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā iznākošo mediju darbību. | 22. Kultūras ministrija | Jauna budžeta programma |  |  |  |  | - | -34 | -34 |  | -34 |  |
| 1.3.3. | Nodrošināt latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas apguves pieejamību vispārējās izglītības procesā fakultatīvajās nodarbībās (tostarp attālinātās apguves iespēju pieejamību). | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana |  |  |  |  | - | -35 | -35 |  | -35 |  |
| 1.3.4. | Nodrošināt atbalstu latgaliešu rakstu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība | - | -36 | -36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē. | 22. Kultūras ministrija | Jauna budžeta programma |  |  |  |  | - | -37 | -37 |  | -37 |  |
| 1.3.6. | Valodas tehnoloģiju attīstība latgaliešu valodas izpētei un apguvei. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas | - | _38 | _38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Atbalsta pasākumi latgaliešu rakstu valodas apguvei vispārējā izglītībā | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Latgales vietvārdu latgalisko variantu apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē latgaliešu rakstu valodā. | 10. Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Paplašināt latviešu valodas lietojuma vidi Braila rakstā, zīmju un vieglajā valodā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Paplašināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamību. | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Veicināt lībiešu valodas vitalitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Atbalsts lībiešu valodas izpētei, normēšanai un attīstībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 79 500 | 70 000 | 65 000 |  | 71 500 |  |
| 1.5.3. | Nodrošināt atbalstu lībiešu valodas attīstībai un valodas konsultāciju pieejamībai. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  | - | -40 | -40 |  | -40 |  |
| 1.5.4. | Lībiešu vietvārdu lībiešu valodā apzināšana un reģistrēšana Vietvārdu datubāzē. | 10. Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Atbalstīt latviešu valodas speciālistu karjeras izaugsmi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 80 920 | 78 920 | 70 920 | 15 500 | 9000 | 9000 | 70 648 |  | 70 648 |  |
| 2.1.2. | ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.8. pasākums "Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana" | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 184 649 | 184 649 | 123 100 | 61 550 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Nodrošināt latviešu valodas apguves un metodikas resursu daudzveidību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 39 000 | 33 000 | 39 000 |  | 39 000 |  |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 143 375 | 143 375 | 69 418 |  | 69 418 |  |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 45 000 | 70 000 | 45 000 | 25 000 | 29 600 | 10 500 | 29 600 |  | 29600 |  |
| 2.3.Paplašināt latviešu valodas apguves iespējas dažādām mērķa grupām un pilnveidot prasmju vērtēšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 288 728 | 235 728 | 1 155 328 |  | 1 102 328 |  |
| 2.3.2. | Atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātos un studiju programmās. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Izveidots vienots latviešu valodas apguves piedāvājuma mehānisms sabiedrības integrācijas nodrošināšanai | 08. Sabiedrības un integrācijas fonds | 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas |  |  |  |  | 2 575 354 | 2 575 354 | 2 575 354 |  |  |  |
| 2.3.4 | Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū | 18. Labklājības ministrija | Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" | 26 867 | 26 867 | 26 867 | 26 867 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" | 9680 | 9680 | 9680 | 9680 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi" | 2 335 686 | 2 335 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi" | - | -42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.1. pasākuma "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana" īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" |  |  | 2 335 686 | 2 335 686 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.1. pasākuma "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana" īstenošana | 18. Labklājības ministrija | Valsts budžeta apakšprogramma 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" |  |  | - | -43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. | Valsts valodas prasmes vērtēšanas procesa nodrošinājums Latvijā un diasporā, t.sk. digitālajā vidē. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 42.06.00. Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana | 312 626 | 312 626 | 312 626 | 312 626 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Veidot stratēģisko infrastruktūru latviešu valodas digitalizācijai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Valodas digitālo tehnoloģiju un digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00. Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Īstenots ES ANM plāna 2021.-2026. projekts Investīcijā 2.3.1.1.i.: Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana (DESI 3.-5.līmenis). | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” | - | -44 | -44 | -44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Vienotas latviešu valodas leksisko resursu un valodas korpusu stratēģiskās infrastruktūras izveide un tālāka attīstīšana datos un valodas tehnoloģijās balstītai pētniecībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 05.12.00. Valsts pētījumu programmas |  | - | -45 | -45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Paplašināt digitālā kultūras satura apjomu un pieejamību. | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums 22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Nodrošināt iespēju ikvienam pilnveidot latviešu valodas prasmi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 5500 | 4000 | 6500 | 2500 |  |  | 20 000 |  |  |  |
|  |  | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 18 000 | 45 000 | 19 000 | 32 000 | 13 824 | 71 648 | 41 648 |  | 56 648 |  |
| 3.2.Radoši attīstīt un izkopt latviešu valodu ar literatūras un mākslas līdzekļiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Valsts programmas lasīšanas veicināšanai | 22. Kultūras ministrija | 21.00.00 Kultūras mantojums | - | -47 | -47 | -47 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Par godu Latviešu grāmatas piecsimtgadei nodrošināt Grāmatu gada Latvijā norisi 2025.gadā un nodrošināt dalību Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā. | 22. Kultūras ministrija | 22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas | - | -48 | -48 | -48 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Nodrošināt literatūras nozares attīstību un ilgtspēju. | 22. Kultūras ministrija | 19.07.00 Mākslas un literatūra | - | -49 | -49 | -49 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Uzturēt institūciju līdzdalību un attīstīt sadarbību valsts valodas jomas pārvaldībā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pilnvērtīga izpilde un kontrole | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Normatīvo dokumentu tulkošanas jautājumu risināšana Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Vietvārdu standartizācija. | 10.Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) papildināšana | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  |  |  | 29 824 | 29 824 | 29 824 |  | 29 824 |  |
| 3.3.5. | Latviešu literārās valodas normu kodifikācija | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Valsts valodas lomas stiprināšana darba vidē. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.Saglabāt un attīstīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo savdabību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Izveidot valsts pētījumu programmu latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu savdabības, identitātes, kultūras un kultūrvides, valodas un vēstures pētniecībai, tostarp pirmiedzīvotāju lībiešu mantojuma pētniecībai visās latviešu vēsturiskajās zemēs. | 22. Kultūras ministrija | Jauna budžeta programma |  |  |  |  | - | -50 | -50 |  |  |  |
| 3.4.2. | Veicināt jaunradi latviešu valodas paveidos, tostarp latgaliešu rakstu valodā, kā arī lībiešu valodā. | 22. Kultūras ministrija | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds |  |  |  |  | - | -51 | -51 |  |  |  |
| 3.4.3. | Nodrošināt vēsturisko vietvārdu pareizrakstību un standartizāciju, vietvārdu konsultāciju pieejamību. | 19.Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Papildināt Latvijas Nacionālo enciklopēdiju ar latviešu vēsturiskajām zemēm un kultūrtelpām nozīmīgu saturu t.sk. latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | 22. Kultūras ministrija | Jauna budžeta programma (LNB) |  |  |  |  | - | -52 | -52 |  |  |  |
| 3.4.5. | Papildināt Latvijas Nacionālās enciklopēdijas šķirkļus ar nosaukumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā. | 22. Kultūras ministrija | Jauna budžeta programma (LNB) |  |  |  |  | - | -53 | -53 |  |  |  |
| 3.5.Veidot mērķtiecīgu saziņu ar sabiedrību par valodas lietojuma jautājumiem, iesaistīt jauniešus lingvistiskās vides veidošanā un latviešu valodas prestiža stiprināšanā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 36 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 22 324 | 22 324 | 22 324 |  | 27 324 |  |
| 3.5.2. | Vietvārdu dienas organizēšana kādā no Latvijas pašvaldībām, katru gadu, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu. | 10.Aizsardzības ministrija | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |
|  |  | 19. Tieslietu ministrija | Valsts valodas centrs 09.01.00 Valsts valodas aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Nodrošināt atbalstu ar latviešu valodas paveidu, tostarp latgaliešu rakstu valodas, kā arī lībiešu valodas praktizēšanu un popularizēšanu saistītām iniciatīvām un projektiem. | 22. Kultūras ministrija | 25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds |  |  |  |  | - | -54 | -54 |  |  |  |

2. Detalizēts aprēķins Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildus finansējumam

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2025.gadā un turpmāk skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

2.tabula

| Nr. | Uzdevums/ Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Nepieciešamais papildu finansējums, eiro |  |  | Aprēķins |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025.gads | 2026.gads | 2027.gads |  |
| 1.1.1. | Latviešu valodas situācijas Latvijā un diasporā izpēte. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  | 65 824 |  | Valodas situācijas monitorings: valodas situācijas pētījums – ar iepriekšējiem valodas situācijas izpētes periodu rezultātiem salīdzināma sabiedrības aptaujas, ietverot Latvijas iedzīvotāju reprezentatīvo aptauju un diasporas aptauju par latviešu valodas situāciju. 2026: 60000 eiro, pakalpojums. Administratīvās izmaksas: 1 projektu koordinators (2026: 5824 eiro, atlīdzība 30 %). |
| 1.5.2. | Lībiešu valodas vides uzturēšana un apguves iespēju nodrošināšana. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 79 500 | 70 000 | 65 000 | 1) Nodrošinātas lībiešu valodas pratēju tikšanās - pratēju iesaistes programmas darbība - valodas prasmes uzturēšanai un pilnveidei un valodas korpusa papildināšanai (4x gadā, katru gadu): labu lībiešu valodas pratēju tikšanās valodas uzturēšanai un resursu pieejamībai, papildinot valodas korpusu, ierakstus u. tml., 3 dienu semināri. 2025–2027: katru gadu 20000 eiro, pakalpojums. 2) Sagatavots sākotnējais valodas apguves programmas paraugs iesācējiem. 2025. gadā – programmas A1 līmeņa izstrāde, turpinot 2024. gadā izstrādāto pirms A1 jeb iesācēja (pre-A1 level) līmeņa programmu. 2025: 6500 eiro, pakalpojums. 3) Sagatavoti eksperimentāli lībiešu valodas apguves mācību materiālu paraugi iesācējiem, aprobēti lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā, kopā 2 materiāli (A0 jeb pirms A1 līmenis un A1 līmenis). 2025: 21000 eiro, 2026: 26000 eiro, 2027: 21000 eiro, pakalpojums. 4) Lībiešu valodas pedagogu sagatavošanas un kvalifikācijas pilnveide: sagatavoti 2 valodas pedagogi (2025: 8000 eiro, pakalpojums), lībiešu valodas apguves nodrošināšana visa mācību gada laikā (2025–2027: katru gadu, 24000 eiro, pakalpojums). |
| 2.1.1. | Latviešu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un metodikas kursi. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 9000 | 9000 | 70 648 | 1) Kursi pirmsskolas pedagogiem latviskas vides veidošanā un integrētas latviešu valodas apguvē, īpaši 5–6 gadīgo bērnu pirmskolas pedagogiem: - 8h, 10 grupas, izglītoti 200 pedagogi. 2027: 8000 eiro (kursu vadītāji - 6400 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1600 eiro pakalpojums); - 12h, 6 grupas, izglītoti 120 pedagogi. 2027: 7000 eiro (kursu vadītāji - 5760 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1240 eiro pakalpojums). 2) Kursi 5–6 gadīgo bērnu pirmsskolas pedagogiem un 1. klases pedagogiem, lai nodrošinātu bērnu sekmīgu iekļaušanos skolā, 12h kursi, 3 grupas, izglītoti 60 pedagogi. 2027: 4000 eiro (kursu vadītāji - 2880 eiro atlīdzība, nodrošinājums - 1120 eiro pakalpojums). 3) Kursi latviešu un literatūras skolotājiem lingvistiski neviendabīgā vidē, 12h kursi, 6 grupas, izglītoti 90 pedagogi. 2027: 7000 eiro (kursu vadītāji - 5760 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1240 eiro pakalpojums). 4) Kursi dažādu mācību priekšmetu apguvē, 12h kursi, 6 grupas, izglītoti 90 pedagogi. 2027: 7000 eiro (kursu vadītāji - 5760 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1240 eiro pakalpojums). 5) Sadarbības pasākumi “Ielūdz 5–6 gadus veci bērni” pieredzes apmaiņai pirmsskolā, 12h, 5 pieredzes apmaiņas pasākumi, izglītoti 80 pedagogi. 2027: 7000 eiro (pasākumu vadītāji - 4800 eiro atlīdzība, nodrošinājums -2200 eiro pakalpojums). 6) Meistarklases pedagogu labākās pieredzes popularizēšanai un apkopošanai pamatskolā, 24h, 3 meistarklases, izglītoti 60 pedagogi. 2027: 7000 eiro (meistarklašu vadītāji - 5760 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1240 eiro pakalpojums). 7) Kursi sākumskolas pedagogiem, 24h kursi, 4 grupas, izglītoti 80 pedagogi. 2025-2027: katru gadu 9000 eiro (kursu vadītāji - 7680 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1320 eiro pakalpojums). 8) “Mācīsim latviski” 1.–3. klases pedagogiem par pedagoģijas un metodikas jautājumiem, 5 semināri, izglītoti 60 pedagogi. 2027: 4000 eiro (lektori - 2500 eiro atlīdzība, nodrošinājums -1000 eiro pakalpojums, tehniskais nodrošinājums – 500 eiro pakalpojums). Administratīvās izmaksas 1)-8) pasākumam: 2 metodiķi (2027: 11648 eiro, atlīdzība 30 %). |
| 2.2.1. | Atbalsta pasākumi pedagogiem latviešu valodas apguves metodikā. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 39 000 | 33 000 | 39 000 | 1) Metodiskā atbalsta nodrošinājums latviešu valodas kā svešvalodas pedagogiem: metodisko materiālu (resursu) izveide digitālajā vidē (video, audio u.tml.) Katru gadu izveidoti 3 mācību materiāli, ievietoti vietnē "Māci un mācies". 2025-2027: katru gadu 33000 eiro (satura izstrāde 12000 eiro atlīdzība, digitalizācija 21000 eiro pakalpojums). 2) Konference par latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikas jautājumiem, 1 konference divos gados, izglītoti 100 pedagogi. 2025, 2027: katru gadu 6000 eiro (konferences nodrošinājums, pakalpojums). |
| 2.2.2. | Digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 143 375 | 143 375 | 69 418 | 1) Katru gadu izveidots 1 oriģināls interaktīvs materiāls. 2025-2027: katru gadu 15000 eiro (satura izstrāde - 5000 eiro atlīdzība, digitalizācija - 10000 eiro pakalpojums). 2) Elektronisko resursu atjaunināšana, papildināšana, programmatūras iegāde, licences, vietņu uzturēšana. 2025-2027: katru gadu 29000 eiro, kapitālie izdevumi. 3) Katru gadu sagatavota 1digitālā mācību materiāla vienība pieaugušajiem latviešu valodas klausīšanās prasmes pilnveidei A2, B1 valodas prasmes līmenim. 2025, 2026: katru gadu 21833 eiro pakalpojums. 4) Publicēts elektroniski leksikas minimums A un B līmenim. Metodiskais materiāls. 2025, 2026: katru gadu 40000 eiro pakalpojums (3 dažāda līmeņa speciālisti – eksperts, programmētājs, asistents). Administratīvās izmaksas: 2 metodiķi (2025-2026: katru gadu 12124 eiro atlīdzība). *Administratīvās izmaksas 1.1.1., 1.5.2.1),2),3),4), 2.2.2.2),3),4), 2.2.3.1),2),3),4),5), 3.1.2.1),2), 3.3.4.1),2), 3.5.1. pasākumiem: grāmatvedība, juridiskais nodrošinājums - 2 darbinieki, katru gadu: grāmatvedis, atlīdzība - 5824 eiro; jurists, atlīdzība - 2118 eiro, valodas politikas vadība un organizācija, atlīdzība - 17476 eiro. Kopā 25418 eiro. |
| 2.2.3. | Mācību un informatīvo latviešu valodas apguves resursu izstrāde dažādām mērķa grupām. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 29 600 | 10 500 | 29 600 | 1) Izdots mācību līdzeklis pieaugušajiem. Gramatika B1 līmenim. 2025: recenzents, EN redaktors - 3800 eiro atlīdzība; maketa sagatavošana, izdošana 10000 eiro pakalpojums. 2) Izdots mācību līdzeklis pieaugušajiem. Gramatika B2 līmenim. 2026: manuskripta izveide: autori, redaktors - 7000 eiro atlīdzība. 2027: recenzents, EN redaktors - 3800 eiro atlīdzība; maketa sagatavošana, izdošana 10000 eiro pakalpojums. 3) Izdots vingrinājumu krājums valodas lietojuma pilnveidei “Darbības vārds” B līmenis. 2025: recenzents - 1300 eiro atlīdzība; maketa sagatavošana, izdošana 6500 eiro pakalpojums. 4) Izdots vingrinājumu krājums valodas lietojuma pilnveidei “Vietniekvārds” B līmenim. 2026: manuskripta izveide: autori, redaktors - 3500 eiro atlīdzība. 2027: recenzents, EN redaktors - 1300 eiro atlīdzība; maketa sagatavošana, izdošana 6500 eiro pakalpojums. 5) Izdots līdzeklis - teksti lasīšanai latviešu valodas apguvei pieaugušajiem A1 un A2 līmenim. 2025: recenzents - 200 eiro atlīdzība; maketa sagatavošana, izdošana 6800 eiro pakalpojums. 6) Izveidots līdzeklis - teksti lasīšanai latviešu valodas apguvei pieaugušajiem. B1 un B2 līmenim. 2026: manuskripta izveide: autori, redaktors - 3500 eiro atlīdzība. 2027: recenzents, EN redaktors - 1200 eiro atlīdzība; maketa sagatavošana, izdošana 6800 eiro pakalpojums. |
| 2.3.1. | Valsts valodas apguves sistēmas pieaugušajiem pilnveide, pakāpeniska ieviešana un mācību procesa atbalsts. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 288 728 | 235 728 | 1 102 328 | 1) Mācību un metodisko materiālu izstrāde un latviešu valodas kā svešvalodas apguves programmu pilnveide B un C prasmes līmenim. 2025–2027: katru gadu 5000 eiro atlīdzība, 4900 eiro pakalpojums. 2) Latviešu valodas kā svešvalodas pedagogu pieaugušajiem profesionālā pilnveide. 2025–2027: katru gadu 16000 eiro atlīdzība, 15000 eiro pakalpojums. 3) Valodas apguves kursu kvalitātes novērtēšana. 2025–2027: katru gadu 20000 eiro atlīdzība, 13000 eiro pakalpojums. 4) Testu un diagnosticējošo darbu izstrāde valodas apguvēju prasmju noteikšanai. 2025–2027: katru gadu 42000 eiro atlīdzība. 5) Izstrādāta latviešu valodas apguves tālmācības vide B1 un B2 līmenim. 2027: tālmācības kursa izstrāde B1 valodas prasmes līmenim un tā aprobācija - 42000 eiro atlīdzība, tālmācības vides izstrāde - 200000 eiro pakalpojums. 6) Jaunas interaktīvas latviešu valodas apguves pašmācības lietotnes izveide. 2027: 677600 eiro pakalpojums. 7) Valodas apguves sistēmas pieaugušajiem administrēšana un konsultatīvais atbalsts. 2025–2027: katru gadu 38828 eiro atlīdzība. 8) Administratīvās izmaksas 1)-7) pasākumam: 2 darbinieki (2025–2027: katru gadu 38828 eiro atlīdzība). |
| 2.3.3 | Nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem apgūt latviešu valodu noteiktā zināšanu līmenī | 08. Sabiedrības un integrācijas fonds | 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas | 2 575 354 | 2 575 354 | 2 575 354 | I. Koordinācijai tiks izveidota jauna struktūrvienība, Indikatīvi nepieciešami 149 795 euro gadā, t.sk.: 1. Atlīdzībai - 117 035 euro: 1.1. Viens vadītāja amats 50 905 euro - atbilst 13.mēnešalgu grupa (39.1. saime, V līmenis) ar maksimālo atlīdzības apmēru 3 105 euro + 732.47 (DDsociālās iemaksas) x 12mēneši = 46 049.64 euro + 4 855 euro sociālās garantiju izmaksām (atvaļinājuma pabalsts, veselībs apdrošināšana, novērtēšanas prēmija u.c) ; 1.2. Viens koordinatora amats 33 065 euro - atbilst 10.mēnešalgu grupa (39.1. saime, III līmenis) ar maksimālo atlīdzības apmēru 1 999 euro + 471.56 euro (DDsociālās iemaksas) x 12 mēneši =29 646.72 euro + 3 417.15 euro sociālo garantiju izmaksām (atvaļinājuma pabalsts, veselibas apdrošināšana, novērtēšanas prēmija u.c); 1.3. Konsultanta amats 33 065 euro - atbilst 10.mēnešalgu grupa (39.1. saime, III līmenis) ar maksimālo atlīdzības apmēru 1 999 euro + 471.56 euro (DDsociālās iemaksas) x 12 mēneši =29 646.72 euro + 3 417.15 euro sociālo garantiju izmaksām (atvaļinājuma pabalsts, veselibas apdrošināšana, novērtēšanas prēmija u.c); 2. publicitātes pasākumu nodrošināšana 20 000 euro; 3. darba vietas aprīkojuma iegāde un uzturēšana (telpu noma, informāciju tehnoloģiju pakalpojumi, komunālie pakalpojumi) 12 760 euro II. IT sistēma - Indikatīvi nepieciešami 96 800 (pilnveidei un uzturēšanai, 3 gadu līgums) III. Latviešu valodas kursiem - Indikatīvi nepieciešami 2 328 759 euro gadā 1. kursanta apmācības – 743 euro (mācības, mācību materiāli un eksāmens VISC) – 2 246 149 euro; 2. SIF administratīvās izmaksas - 82 610 euro, t.sk.: 2.1. Tiks piesaistīti divi programmas koordinatori 66 139 euro, kuru amats atbilst 10.mēnešalgu grupai (39.2.saime, II līmenis), ar maksimālo atlīdzības apmēru 1 999 euro: - izmaksas mēnesī: 1 999 euro (mēnešalga) + 472 euro (darba devēja sociālās iemaksas) = 2 471 euro x 2 koordinatori = 4 942 euro; - izmaksas 12 mēnešiem: 4 942 euro x 12 mēn. = 59 304 euro; - darba devēja sociālās garantijas (apdrošināšana, atvaļinājuma pabalsts, novērtēšanas prēmija u.c) 6 834.3 euro; 2.2. Jurists 3 702 euro, kura amats atbilst 11.mēnešalgu grupai (24.saime, III līmenis), ar maksimālo mēnešalgas apmēru 2 496 euro: - Izmaksas: 2 496 (mēnešalga) + 588.81 euro (DD soc iemaksas) x 12 mēn x 0.1 slodze =3 701.77 euro; 2.3. Grāmatvedis 2 965 euro, kura amats atbilst 10.mēnešalgu grupai (17.saime, V līmenis), ar maksimālo mēnešalgas apmēru 1 999 euro: - Izmaksas 1 999 (mēnešalga) + 471.56 euro (DD soc.iemaksas) x 12 mēneši x 0.1 slodze = 2 964.67 euro; 2.4. Programmas administrēšanas izmaksas ir 9 804 euro, tai skaitā informācijas tehnoloģiju pakalpojumi un darba vietas uzturēšanas izmaksas. |
| 2.4.1. | Valodas digitālo tehnoloģiju un digitālu brīvas pieejas resursu izstrāde. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 100 000 | 100 000 |  | Dzimtās valodas runātāju un valodas apguvēju kļūdu korpusa izveide latviešu valodai uz latviešu valodas korpusa bāzes: vadlīniju un ieteikumu izstrāde, uzdevumu izstrāde, digitālā asistenta prototipa izstrāde. 2025–2026: katru gadu 100000 eiro, pakalpojums. |
| 3.1.1. | Valodas konsultāciju sniegšana sabiedrībai. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde |  |  | 20 000 | 1 starptautisks valodas konsultāciju dienestu seminārs. 2027: 20000 eiro, pakalpojums. |
| 3.1.2. | Rosināt daudzveidīgu komunikāciju un noturīgu interesi sabiedrībā par latviešu valodas attīstību. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 13 824 | 71 648 | 41 648 | 1) Personvārdu vārdnīcas, elektroniskas datubāzes lietotnes, izstrāde. 2026: 45000 eiro pakalpojums. 2027: 20000 eiro, pakalpojums. Administratīvās izmaksas 1) pasākumam: 1 projekta koordinators (2026–2027: katru gadu 5824 eiro, atlīdzība 30 %). 2) Izstrādāta elektroniska vietne “Mūsdienu urbānā vārdnīca”. 2025: 8000 eiro atlīdzība. 2026: 15000 eiro atlīdzība. 2027: 10000 eiro, pakalpojums. Administratīvās izmaksas 2) pasākumam: 1 projekta koordinators (2025–2027: katru gadu 5824 eiro, atlīdzība 30 %). |
| 3.3.4. | Latviešu uzvārdu datubāzes (digitāla skaidrojoša uzziņu avota) papildināšana | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 29 824 | 29 824 | 29 824 | 1) Latviešu uzvārdu datubāzes papildināšana un precizēšana, 1000 šķirkļu gadā (2024–2027). 2025–2027: katru gadu 23000 eiro pakalpojums. 2) Lietotnes datu piesaiste kartogrāfijai (2024–2027). 2025–2027: katru gadu 1000 eiro atlīdzība. Administratīvās izmaksas 2) pasākumam: 1 projektu koordinators (2025-2027: katru gadu 5824 eiro, atlīdzība 30 %). |
| 3.5.1. | Informatīvi izglītojošu un sociāli aktuālu, iesaistošu pasākumu organizēšana latviešu valodas kvalitātes, lietojuma un apguves sekmēšanai, kā arī pozitīvas lingvistiskās attieksmes veidošanai | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 22 324 | 22 324 | 22 324 | Informatīvi izglītojoši un sociāli aktuāli pasākumi: Eiropas Valodu diena, Dzimtās valodas diena, Valsts valodas diena, elektroniska vietne sabiedrības iesaistei. 2025–2027: katru gadu 8500 eiro atlīdzība, 8000 eiro, pakalpojums. Administratīvās izmaksas: 1 projektu koordinators (2025-2027: katru gadu 5824 eiro, atlīdzība 30 %). |
| 3.5.3. | Pilsoniskās aktivitātes kvalitatīvas valsts valodas vides veidošanā publiskajā telpā un medijos. | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde | 5000 | 5000 | 5000 | Ikgadējās "Mediju brokastis" kvalitatīvas valodas vides veidošanai. Katru gadu 1 pasākumu cikls. 2025–2027: katru gadu 1300 eiro, atlīdzība; 3700 eiro, pakalpojums. |

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumu Nr. 601 “Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325679-par-valsts-valodas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Ministru kabineta 2021. gada 19. janvāra rīkojums Nr. 33 “Par Plānu darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam”. Diasporas plāns 2021 – Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam [tiešsaiste] [skatīts 11.10.2021.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320368-par-planu-darbam-ar-diasporu-20212023-gadam

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumu Nr. 601. Pieejamas: https://likumi.lv/ta/id/325679-par-valsts-valodas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Apstiprināts ar 2020.gada 2.jūlija Saeimas lēmumu. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81.pdf

Iedzīvotāju viedoklis par integrācijas pasākumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un sabiedrības saliedētības jautājumiem. Pēc SIF pasūtījuma aptauju veicis: pētījumu centrs “SKDS”, 2022. gada decembris.

Izvērtējums par rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā rīcības virzienu – Sociālekonomiskā iekļaušana. Civitta Latvija, 2023.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pašlaik Tēzaurs.lv un Korpuss.lv pētniecības un izstrādes darbības tiek līdzfinansētas projektu VPP-LETONIKA-2021/1-0006, VPP-IZM-DH-2022/1-0002 un 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 ietvaros, taču pilnvērtīgai šo plaši lietoto platformu darbības nodrošināšanai, infrastruktūras un tehniskās funkcionalitātes attīstīšanai, datu papildināšanai un datu kvalitātes nemitīgai pilnveidošanai papildus pētnieciskajām darbībām VPP, FLPP u.c. pētniecības projektu ietvaros nepieciešams mērķēts infrastruktūras un datu uzturēšanas un attīstīšanas finansējums vismaz 200 tūkst. EUR gadā (LU MII sadarbībā ar partneriem: LU LaVI, RTA, LNB).

Pasākums un tā finansējums tiks iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.-2027. gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam “Kultūrvalsts” īstenošanās plānā 2023.-2024. gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanās plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanās plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Plānā iekļautie pasākumi tiks īstenoti valsts budžeta apakšprogrammas ietvaros no 2024. līdz 2027. gadam

Plānā iekļautie pasākumi tiks īstenoti valsts budžeta apakšprogrammas ietvaros no 2024. līdz 2027. gadam

Plānā iekļautie pasākumi tiks īstenoti valsts budžeta apakšprogrammas ietvaros no 2024. līdz 2027. gadam

Programmas kopējais finansējums 6 200 000 euro 2021.–2024. gadam noteikts Ministru kabineta 07.07.2021. rīkojumā “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””; 4 projektu (6.5. un 6.6. uzdevuma īstenošanai) kopējā summa 2 349 000 euro: VPP-LETONIKA-2022/1-0001, VPP-LETONIKA-2021/2-0002, VPP-LETONIKA-2021/4-0003, VPP-LETONIKA-2021/1-0006 https://likumi.lv/ta/id/324651-par-valsts-petijumu-programmu-letonika-latviskas-un-eiropeiskas-sabiedribas-attistibai

Nepieciešamais valsts budžeta finansējuma apjoms tiks noteikts pēc 1.1.3.pasākumā īstenoto VVP projektu rezultātu izvērtējuma

Projekts tiek īstenots no 2022.gada janvāra līdz 2024.gada decembrim, projekta kopējais finansējums ir 300 000 EUR, sk. https://www.lzp.gov.lv/lv/projekts/latviesu-valodas-morfemu-un-varddarinasanas-modelu-datubaze

Atbilstoši 1.1.4.pasākumā pieejamam finansējumam

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums tiks īstenots valsts budžeta apakšprogrammas ietvaros no 2024. līdz 2027. gadam.

Pasākums tiks īstenots valsts budžeta apakšprogrammas ietvaros no 2024. līdz 2027. gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Finansējums atbilstoši 1.1.3.pasākumam

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027.gadam.

Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu.

Finansējums atsevišķi kursam "Valsts valodas prasmju attīstīšana" netiek noteikts, pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši pieprasījumam

Finansējums atsevišķi kursam "Valsts valodas prasmju attīstīšana" netiek noteikts, pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši pieprasījumam.

Atbilstoši 1.1.3.pasākuma finansējumam Pašlaik Tēzaurs.lv un Korpuss.lv pētniecības un izstrādes darbības tiek līdzfinansētas projektu VPP-LETONIKA-2021/1-0006, VPP-IZM-DH-2022/1-0002 un 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 ietvaros, taču pilnvērtīgai šo plaši lietoto platformu darbības nodrošināšanai, infrastruktūras un tehniskās funkcionalitātes attīstīšanai, datu papildināšanai un datu kvalitātes nemitīgai pilnveidošanai papildus pētnieciskajām darbībām VPP, FLPP u.c. pētniecības projektu ietvaros nepieciešams mērķēts infrastruktūras un datu uzturēšanas un attīstīšanas finansējums vismaz 200 tūkst. EUR gadā (LU MII sadarbībā ar partneriem: LU LaVI, RTA, LNB).

Atbilstoši 1.1.4.pasākumā pieejamam finansējumam

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.  Esošā finansējuma ietvaros (iekļauts kopējā LNB finansējumā).

Pasākums un tā finansējums tiks iekļauts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2024.-2027. gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024. gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums un tā īstenošanai plānotais finansējums iekļauts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” īstenošanas plānā 2023.-2024.gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.

Pasākums iekļauts Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānā 2022.-2027. gadam.